**ΘΕΜΑ 1ο: Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-27**

**Α.ΕΓΚΡΙΣΗ Προγράμματος ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ**

Το **ΠεΠ «Ιόνια Νησιά» 2021-2027 εγκρίθηκε στις 5/9/2022** με την αριθμ.*C(2022) 6508 final απόφαση της Ε.Ε.* και δομείται στις παρακάτω Προτεραιότητες:

**Προτεραιότητα 1:** Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού **(31,50 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 2:** Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής **(54,06 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 2Α:** Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας **(4,00 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 3:** Ενίσχυση υποδομών μεταφορών **(26,07 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 4Α:** Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών **(42,14 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 4Β (ΕΚΤ+):** Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού **(72,96 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 5**: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης **(51,50 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 6 :** Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ **(1,54 εκατ.€)**

**Προτεραιότητα 7:** Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ **(3,79 εκατ.€)**

Συνολικά, οι πόροι του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027 διαμορφώνονται σε:

|  |
| --- |
|  |

Το 85% των πόρων αποτελεί Κοινοτική Συνδρομή και το υπόλοιπο 15% την Εθνική Συμμετοχή.

**Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠεΠ 2021-2027[[1]](#footnote-1)**

Ο χρονο-προγραμματισμός Προσκλήσεων, η εξειδίκευση Δράσεων και η έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων αποτελούν τα αναγκαία στάδια που προηγούνται της έκδοσης Προσκλήσεων και της Ένταξης πράξεων.

Με τον ετήσιο Προγραμματισμό Προσκλήσεων προσδιορίστηκαν οι προτεραιότητες για την ενεργοποίηση της υλοποίησης του ΠεΠ για τα έτη 2023-2025. Σύμφωνα με αυτές, στο αρχικό στάδιο ενεργοποίησης του Προγράμματος, η ΕΥΔ εστιάζει στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση δράσεων που αφορούν κυρίως:

•*σε* ***τμηματοποιημένα έργα και σε έργα που έχουν ωριμάσει****/ξεκινήσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,*

*•σε* ***δράσεις κοινωνικών δομών η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε*** *κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και θα συνεχιστεί και σε αυτή την Προγραμματική Περίοδο η διαδικασία ένταξης των οποίων στην ΠΠ2021-2027 ολοκληρώθηκε.*

* *σε δράσεις που συνδέονται με* ***ορόσημα για το 2024***
* *σε δράσεις που* ***διαθέτουν ωριμότητα****, δεν επηρεάζονται καθοριστικά από αναγκαίους όρους ή δεσμεύσεις και για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.*

**Β.1. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ- ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ**

Η κατηγορία των τμηματοποιημένων έργων («phasing projects») και των πράξεων που ωρίμασαν κατά την π.π. 2014-2020 και πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠεΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΣΥΝΟΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 - ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΕ 2021-2027 σε εκ €** | | | | | | | | |
| **ΠεΠ 2021-2027** | **ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ PHASING** | | **ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ** | | **ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ** | | **Σύνολο** | |
| **Π-1** | **0** | **0** | **3** | **0,7** | **0** | **0,0** | **3** | **0,7** |
| **Π-2** | **3** | **2,9** | **10** | **8,4** | **0** | **0,0** | **13** | **11,3** |
| **Π-3** | **0** | **0** | **1+2** | **6,0+35,8[[2]](#footnote-2)** | **0** | **0,0** | **3** | **41,8** |
| **Π4Α-ΕΤΠΑ** | **2** | **2,7** | **16** | **23,2** | **0** | **0,0[[3]](#footnote-3)** | **18** | **25,9** |
| **Π4Β-ΕΚΤ** | **0** | **0** | **3** | **5,3** | **0** | **0,0** | **3** | **5,3** |
| **Π-5** | **3** | **6,8** | **0** | **0** | **(2[[4]](#footnote-4))** | **(9,1)** | **5** | **15,9** |
| **Π-6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Π-7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Σύνολο ΠεΠ** | **8** | **12,4** | **35** | **79,4** | **(2)** | **(9,1)** | **45** | **100,9** |

Με βάση το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται «μετάπτωση» (τελικά) **45** πράξεων συνολικής υπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης **100,9 εκατ.€**. Πρόκειται για “τμηματοποιημένες” πράξεις και “μεταφερόμενες” πράξεις της π.π. 2014-2020 (ωρίμασαν ή/και ξεκίνησε η υλοποίησή τους με δαπάνες μετά το 2021 και θα επιβαρύνουν εξολοκλήρου την π.π. 2021-2027).

Για τις υπολειπόμενες προς μεταφορά, 2 πράξεις, αναμένεται εντός 5/2025 η ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

**Β.2.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ**

Η ΕΥΔ από τον 11/2022 έως σήμερα, προχωράει διαδοχικά στην εξειδίκευση και στην έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης για μια σειρά δράσεων του Προγράμματος.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συγκεντρωτική αποτύπωση της πορείας της Εξειδίκευσης του ΠεΠ Ι.Ν. 2021-2027** | | | | | |
| **Προτεραιότητα** | **Ταμείο** | **Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης στο ΠεΠ (εκατ.€)** | **Δράσεις με εξειδίκευση** | **Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης Δράσης που εξειδικεύεται (εκατ. €)** | **% Εξειδίκευσης** |
| **Π-1** | **ΕΤΠΑ** | **31,6** | **5** | **4,2** | **13,4** |
| **Π-2** | **ΕΤΠΑ** | **54,0** | **9** | **41,2** | **76,3** |
| **Π-2Α** | **ΕΤΠΑ** | **4,0** | **0** | **0** | **0,0** |
| **Π-3** | **ΕΤΠΑ** | **26,1** | **4** | **25,5** | **97,7** |
| **Π-4Α** | **ΕΤΠΑ** | **42,1** | **7** | **55,2** | **131,1** |
| **Π-4Β** | **ΕΚΤ+** | **72,9** | **25** | **60,3** | **82,7** |
| **Π-5** | **ΕΤΠΑ** | **51,5** | **4** | **32,0** | **62,1** |
| **Π-6** | **ΕΚΤ+** | **1,5** | **1** | **1,5** | **100,0** |
| **Π-7** | **ΕΤΠΑ** | **3,8** | **1** | **3,8** | **100,0** |
|  | **Σύνολο ΕΤΠΑ** | **213,1** | **30** | **161,9** | **76,0** |
|  | **Σύνολο ΕΚΤ+** | **74,5** | **26** | **61,9** | **83,0** |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ** | **287,6** | **56** | **223,8** | **77,8** |

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα:

**Έχουν εξειδικευτεί συνολικά 56 Δράσεις, συνολικού Π/Υ δημόσιας δαπάνης 223,8 εκατ.€ που αντιστοιχούν στο 77,8% των πόρων του Προγράμματος**.

Από αυτές, οι 30 αναφέρονται στο ΕΤΠΑ με συνολικό Π/Υ 161,9 εκατ.€ (**76,0% του ΕΤΠΑ**) και οι υπόλοιπες 26 στο ΕΚΤ με συνολικό Π/Υ 61,9 εκατ.€ (**83,0% του ΕΚΤ**).

**Β.3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΝΤΑΞΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ:**

Η γενική εικόνα της υλοποίησης του ΠεΠ «Ιόνια Νησιά» 2021-2027  σύμφωνα με τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 13/5/2025, υποδηλώνει την παρακάτω πορεία ενεργοποίησης και υλοποίησής του.

Το ύψος των **προσκλήσεων** για την υποβολή προτάσεων ανήλθε στα **207,4 εκατ. €.** (ποσοστό **72,1%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος) και σε **50** Προσκλήσεις.

Οπροϋπολογισμός των **ενταγμένων** πράξεων **(94 πράξεις)** ανήλθε στο ποσό των **152,3 εκατ. €** σεΔ.Δ. το οποίο αποτελεί το **53,0%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος, ενώ **οι νομικές δεσμεύσεις** που είχαν αναληφθεί ανήλθαν στο ποσό των **63,0 εκατ. €,** το οποίο αποτελεί το **21,9%** της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. Οι δε καταχωρημένες δαπάνες στο ΟΠΣ (αποδεκτό διαχείρισης) ανήλθαν στο ποσό των **28,8 εκατ. €,** ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης **10,0 %** των συνολικών πόρων ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

|  |
| --- |
|  |

**Αξίζει να σημειωθεί η «συνεισφορά» από τα 43 «phasing» και «μεταφερόμενα» έργα (που έχουν έως σήμερα ενταχθεί), εκ των οποίων τα 40 αφορούν στο ΕΤΠΑ:**

* συνολικός π/υ ένταξης (Δ.Δ.) 92,2 εκ.€ (συμβάλουν κατά 60,5% στις συνολικές εντάξεις),
* Νομικές Δεσμεύσεις 29,1 εκ.€ (συμβάλουν κατά 46,1% στις συνολικές ΝΔ),
* Δαπάνες 11,3 εκ.€ (συμβάλουν κατά 39,2% στις συνολικές Δαπάνες)

**Οι ρυθμοί ενεργοποίησης ευνοούν το ΕΚΤ+ έναντι του ΕΤΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά στις νομικές δεσμεύσεις (3,7:1,0) και τις πληρωμές (4,6:1,0).**

Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** της εισήγησης αποτυπώνεται αναλυτική εικόνα της πορείας υλοποίησης ανά Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο.

**Γ.ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2025:**

Ο ισχύον «χρονο-προγραμματισμός Προσκλήσεων» του έτους 2025 για το ΕΤΠΑ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:



Ο ισχύον «χρονο-προγραμματισμός Προσκλήσεων» του έτους 2025 για το ΕΚΤ+ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:



Το σύνολο του προϋπολογισμού του «χρονο-προγραμματισμού Προσκλήσεων» του Προγράμματος όπως εγκρίθηκε με τον Απρίλιο του 2025 είναι 74.772.458,00 €.**Περιλαμβάνει προσκλήσεις παρελθόντων ετών που λήγουν το 2025, καθώς και νέες Προσκλήσεις του 2025**.

**Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ**

**Δ.1.Περιφερειακή διάσταση RIS/3:**

* (επανα) Συγκρότηση και λειτουργία ΠΣΕΚ:

Το ΠΣΕΚ συγκροτήθηκε εκ νέου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2023. Απαρτίζεται από 11 μέλη, τα 6 προερχόμενα από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τα 5 από επαγγελματικούς, αυτοδιοίκητους, επιστημονικούς φορείς.

* Επικαιροποίηση περιφερειακής διάστασης RIS:

Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2021. Οι τομείς προτεραιότητας της νέας περιόδου 2021-2027, είναι:

*“Γαλάζια οικονομία”,*

*“Πολιτιστικό-Τουριστικό σύμπλεγμα”,*

*“Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα”,*

καθώς και οι «οριζόντιου χαρακτήρα” τομείς *“Ανάπτυξη Ικανοτήτων στο Περιφερειακό σύστημα Καινοτομίας”, “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”, “Αειφορία και Κυκλική Οικονομία”*.

* «Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»(ΔΕΑ):
* ο 1ος κύκλος ΔΕΑ πραγματοποιήθηκε το α’ 6μηνο του 2023 με εστίαση στον «βιώσιμο τουρισμό», με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης (03/2024)**,**

ενώ

* **ο 2ος κύκλος ΔΕΑ εξελίσσεται εντός του α’ 6μήνου του 2025 με εστίαση σε όλους τους βασικούς τομείς (υπηρεσίες & προϊόντα) και ειδικότερα:**

-η ΕΥΔ μετά από σχετική συνεννόηση (10/2024) με τον Φορέα Παρακολούθησης (ΔΙΑΠ Π.Ι.Ν.) ανέλαβε την ευθύνη της υλοποίησης νέου κύκλου ΔΕΑ σε όλους τους βασικούς τομείς προτεραιότητας.

-με την α.π. 2096/26-11-2024 απόφαση Περιφερειάρχη συστάθηκαν οι προβλεπόμενες **Συμβουλευτικές Ομάδες υποστήριξης της ΔΕΑ**, από στελέχη της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και λοιπών αρμόδιων φορέων, ενώ

-με την α.π.260/19-/2/2025 απόφαση Περιφερειάρχη συγκροτήθηκαν οι παραπάνω Συμβουλευτικές ομάδες.

-κατά το 2μηνο Μαρτίου-Απριλίου 2025, οι παραπάνω Ομάδες, **υπό την επιστημονική εποπτεία του ΠΣΕΚ Π.Ι.Ν**., διαμόρφωσαν βασικά κείμενα πολιτικής ανά τομέα

-με βάση τον προγραμματισμό της ΕΥΔ την περίοδο αυτή (Μάιος 2025) **υλοποιούνται τα παρακάτω Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,** σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.

|  |
| --- |
|  |

**Θα ακολουθήσουν τα στάδια της η**λεκτρονικής υποβολής προτάσεων, η οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων ανά τομέα και η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης σε κείμενα προσκλήσεων.

* Δημιουργία Δομής Καινοτομίας

Για να ενισχυθεί ο Φ.Δ.Π.(ΔΙΑΠ ΠΙΝ), τον 9/2023 εντάχθηκε στο ΠεΠ η δημιουργία Δομής για την υποστήριξη του συστήματος Καινοτομίας της ΠΙΝ, Έκτοτε αναμένεται η **ενεργοποίηση της πράξης** (διενέργεια σχετικού ανοικτού διαγωνισμού από ΠΙΝ).

**Δ.2. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη:**

Με απώτερο σκοπό την έκδοση Προσκλήσεων για την υποβολή, έγκριση και στη συνέχεια υλοποίηση Τοπικών Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ:

* Εκπονήθηκε Οδηγός και κριτήρια αξιολόγησης Τοπικών Στρατηγικών ΟΧΕ & ΒΑΑ Π.Ι.Ν.: Τον 4/2023 εγκρίθηκαν από την ΕπΠα τόσο ο Οδηγός εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Στρατηγικών ΟΧΕ και ΒΑΑ), όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης των Τοπικών Στρατηγικών της Π.Ι.Ν.
* Συγκροτήθηκε με απόφαση Περιφερειάρχη Ομάδα Υποστήριξης Διακυβέρνησης ΟΧΑ σε περιφερειακό επίπεδο, τον Μάρτιο 2023 και προβλέπεται προσεχώς η προσαρμογή της στις προβλέψεις του Οδηγού PASSA.
* Εκδόθηκαν Προσκλήσεις για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους φορείς (Αυτοδιοίκηση κ.ά.) οι προβλεπόμενες από το ΠεΠ, Τοπικές Στρατηγικές:
* Η από 4/8/2023 Πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένης Τ.Σ. ΒΑΑ πόλης Κέρκυρας. Η επικαιροποίηση εγκρίθηκε στις 4/3/2024 και υλοποιείται
* Η από 7/3/2024 Πρόσκληση για την υποβολή νέων Τ.Σ. ΒΑΑ από άλλες πόλεις της ΠΙΝ. Από 31/3/2025 έχουν υποβληθεί 2 νέες Τ.Σ. (αφορούν στην πόλη της Λευκάδας και στο δίπολο Αργοστόλι-Ληξούρι)
* Η από 7/3/2024 Πρόσκληση για την υποβολή Τ.Σ. ΟΧΕ από την Π.Ι.Ν. Δεν υποβλήθηκε Τ.Σ.

Περισσότερα στοιχεία για τις Χωρικές Στρατηγικές περιλαμβάνονται στην **σχετική Εισήγηση που ακολουθεί.**

**Δ.3. Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού:**

Η Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού Π.Ι.Ν. είναι αναγκαία για την ενεργοποίηση δράσεωντης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Π.Ι.Ν.

Η εκπόνηση σχετικής μελέτης (Παν. Αιγαίου) ολοκληρώθηκε (5/2024) σε συνέχεια διαδικασιών διαβούλευσης που διοργανώθηκαν σε όλες τις Π.Ε. της ΠΙΝ (αρχές του 2024) με την συμμετοχή τουριστικών φορέων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματιών και λοιπών πολιτών. Επίσης ολοκληρώθηκε μεγάλη «Έρευνας Κοινής Γνώμης» για το «βιώσιμο τουρισμό στην ΠΙΝ (2/2024 με 2.000 ερωτώμενους).

Με βάση κυρίως τα παραπάνω, έχει προκύψει (από 9/2024) το τελικό σχέδιο κειμένου της Στρατηγικής.

**Ε. Έργα «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»**

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2021/1060 της ΕΕ ως «πράξη στρατηγικής σημασίας» ορίζεται η πράξη η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος και η οποία υπόκειται σε ειδικά μέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας·

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει: την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας (Άρθρο 40 του Κανονισμού).

*Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2021-2027, περιλαμβάνονται οι παρακάτω 2 πράξεις "στρατηγικής σημασίας":*

***1.ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΗ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ***

***ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ: -2- και Ειδικός Στόχος RSO2.4.***

***Τύπος Δράσης 2.(iv).2: Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα***

*Προβλέπεται η* ***Δράση****:*

*"****'Ερευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών & ανθρωπογενών κινδύνων στην Π.Ι.Ν****." , με έναρξη το 2023 και διάρκεια υλοποίησης 70 μήνες*

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης της δράσης και σε συνέχεια των ενεργειών προετοιμασίας κατά την ππ 2014-2020, έχουν γίνει τα ακόλουθα:

1.με την υπ.άριθμ.454/04.03.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η εξειδίκευση της Δράσης 2.(iv).2.2 που αφορά στην ανωτέρω πράξη.

2.Πράγματοποιήθηκε η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με Γραπτή Διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία τις 26/04/2024 για την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης της εν λόγω δράσης.

3.Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Πρόσκλησης (8/2024) και **εκκρεμεί σχετική συνεννόηση με ΠΙΝ** (επικεφαλής Δικαιούχος εταιρικού σχήματος) για την έκδοση της Πρόσκλησης.

***2.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ***

***ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ: -4Α- και Ειδικός Στόχος RSO4.2.***

***Τύπος Δράσης 4Α.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης***

*Προβλέπεται η* ***Πράξη****:*

*"****Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου****" (ειδικός στόχος RSO4.2) με έναρξη το 2021 και διάρκεια υλοποίησης 44 μήνες ("phasing")*

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης της δράσης, έχουν γίνει τα ακόλουθα:

1. Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 1090/04-06-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προϋπολογισμό 16,5 εκατ. € και δικαιούχο το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

2.με την υπ.άριθμ.3449/05.12.2023 Απόφαση Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η εξειδίκευση της Δράσης 4Α.(ii).3.1: Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης (πράξεις phasing & πράξεις που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020) που αφορά (και) στην ανωτέρω πράξη.

3.Πράγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης με Γραπτή Διαδικασία, με καταληκτική ημερομηνία στις 22/12/2023, για την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης της εν λόγω δράσης.

3.Εκδόθηκε η ΙΟΝ27 Πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία 31/08/2024 για την υποβολή προτάσεων που εκτός των άλλων, αφορούν στην εν λόγω δράση. **Η Πρόσκληση έκλεισε χωρίς την υποβολή της πράξης.**

Η συνέχεια είναι σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη της τροποποίησης της μελέτης του βασικού υπο-έργου και ενδεχομένως την ανεύρεση νέας, ισοδύναμης εδαφικής έκτασης. **Το έργο πλέον αντιμετωπίζεται διαχειριστικά, ως «ΝΕΟ»**

**ΣΤ. 1η Αναθεώρηση Προγράμματος Ι.Ν. 2021-2027**

Η 1η αναθεώρηση του Προγράμματος Ι.Ν. 2021-2027 συνδυάζεται με την «Ενδιάμεση Επανεξέταση» και εξελίσσεται την περίοδο αυτή με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον 5/2025.

Οι αλλαγές που προτείνονται **είναι περιορισμένες** και περιλαμβάνουν:

* Στην **Προτεραιότητα 1:**

μεταφορά πόρων από RSO1.1 & 1.2 στον Ειδικό Στόχο RSO1.3, για παρεμβάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ. τύπου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ). Το παραπάνω δημιουργεί την ανάγκη προσθήκης νέου τύπου δράσεων στον εν λόγω Ειδικό Στόχο.

* Στην **Προτεραιότητα 2:**

χρηματοδοτική ενίσχυση των παρεμβάσεων αντιμετώπισης κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (πχ διάβρωση που προκαλείται λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας). Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με εσωτερική ανακατανομή  των πόρων του RSO2.4.

* Στην **Προτεραιότητα 4Α:**

-μεταφορά πόρων από RSO4.2 στον Ειδικό Στόχο RSO4.5, για τη χρηματοδότηση υποδομών πρόνοιας με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, λόγω σχετικών αναγκών. Το παραπάνω δημιουργεί την ανάγκη προσθήκης νέου τύπου δράσεων στον εν λόγω Ειδικό Στόχο.

-μεταφορά πόρων από RSO4.2 στον Ειδικό Στόχο RSO4.6, για τη χρηματοδότηση «ειδικών δράσεων τουρισμού», λόγω αυξημένων αναγκών στον τομέα. Το παραπάνω δημιουργεί την ανάγκη προσθήκης νέας δράσης στον εν λόγω Ειδικό Στόχο.

* Περιορισμένης κλίμακας προσαρμογές στο μίγμα πολιτικής της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος, με την προσθήκη /διαγραφή /επικαιροποίηση καθώς και την ανακατανομή πόρων μεταξύ (ενδεικτικών) τύπων δράσεων, εντός του ίδιου Στόχου Πολιτικής, με βάση την επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού, λόγω νέων αναγκών που έχουν προκύψει και λόγω των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω αλλαγές επικαιροποιούν και ενισχύουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος.
* Προσαρμογές στο σύστημα δεικτών του Προγράμματος, κυρίως ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών.

Επισημαίνεται, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές συνάδουν με τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, την πρόοδο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, την πρόοδο στην εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις επικαιροποιημένες ανάγκες που προκύπτουν από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Περιφέρειας, καθώς και τα κυριότερα αποτελέσματα σχετικών αξιολογήσεων.

**Το Σχέδιο Αναθεωρημένου Προγράμματος υποβλήθηκε στις 31/3/2025 μέσω της SFC στην Ε.Ε. και αναμένεται η συνέχεια.**

**Ζ. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον «Κανόνα Ν+3»**

Με βάση τα στοιχεία από την Αρχή Πιστοποίησης, προκύπτει ότι:

Α. για το **2025**

|  |
| --- |
|  |

Από αρχής προγραμματικής περιόδου **έως το τέλος του 2025** θα πρέπει να έχουν δηλωθεί συνολικές δαπάνες (περιλαμβανομένων των 8,6 εκατ.€ των προκαταβολών) τουλάχιστον **41,2 εκατ.€** Κοινοτικής Συμμετοχής (Κ.Σ.) Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα πληρωμής έως 12/5/2025 (24,4 + την προκαταβολή 8,6 εκατ€), έχουν ήδη καλυφθεί τα 33,0 εκατ€ (ΚΣ).

Με βάση το τελευταίο Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Ι.Ν. 2021-2027 προβλέπεται ότι στο τέλος του 2025 οι πληρωμές (περιλαμβανομένης της προκαταβολής) θα ανέλθουν συνολικά σε **49,7 εκατ.€.**(Κ.Σ.)

Επομένως, εκτιμάται ότι ο στόχος του 2025 για το Ν+3 **θα υπερ-καλυφθεί** (**εφόσον** βέβαια η ενεργοποίηση και υλοποίηση των επιμέρους δράσεων κινηθεί με βάση τις προβλέψεις).

Β. για το **2026**

Με βάση τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις από το έτος 2026 και μετά οι υποχρεώσεις απορρόφησης πόρων με βάση των Κανόνα Ν+3 αυξάνονται περεταίρω, ενώ προς το τέλος της περιόδου θα πρέπει να αποσβεστούν και οι προκαταβολές.



Ειδικότερα για το 2026, με βάση το τελευταίο Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Ι.Ν. 2021-2027 προβλέπεται ότι στο τέλος του έτους αυτού οι πληρωμές (περιλαμβανομένης της προκαταβολής) θα **υπολείπονται σημαντικά του στόχου (Ν+3)**

Για αντιμετωπιστεί η διαφαινόμενη σημαντική απόκλιση (από το 2026 και μετά)  **εκτιμάται ότι χρειάζονται:**

**-** αφενός **συνεχή, συστηματική και έντονη προσπάθεια** από το σύνολο του «συστήματος» σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος (φορείς σχεδιασμού-υλοποίησης, χρηματοδότησης & διαχείρισης πράξεων), ιδιαίτερα όσον αφορά τις δράσεις του ΕΤΠΑ και αφετέρου **ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων μέσω του ΠΔΕ**.

- **Ειδικό Σχέδιο Δράσης** με χρονοπρογραμματισμό ενεργειών, καλό συντονισμό του «συστήματος» σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος και αυστηρή παρακολούθηση της υλοποίησης. Η ΕΥΔ έχει προβεί από τον 3/2025 στην προετοιμασία σχετικής πρότασης**.**

-αξιοποίηση των προβλέψεων της **αναθεώρησης των ευρωπαϊκών Κανονισμών**, που παρέχουν τη δυνατότητα ευρύτερης και ταυτόχρονα εστιασμένης αναθεώρησης του Προγράμματος, ταυτόχρονα με τη χορήγηση **πρόσθετης προκαταβολής πόρων**.

Κέρκυρα, 22/5/2025

**ΜΟΝΑΔΑ Α**

**ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι.Ν.**

**ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**Προτεραιότητα: 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 31.520.680,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 4.225.000,0€ (~13,4% της Π.)  Επίσης, συνολικά:  -έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 4.700.000,0€ (Δ.Δ.)  -έχουν ενταχθεί 5 πράξεις (εκ των οποίων οι 3 «μεταφερόμενες» ή «phasing») συνολικής Δ.Δ. 2.074.873,0€ (6,6% της Π.)  -οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 1.043.888,3€ (Δ.Δ.) (3,3% της Π.)και  -οι Πληρωμές ανέρχονται σε 143.514,9€ (Δ.Δ.) (0,5% της Π.)  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων ΜΜΕ :**~118 ΜΜΕ [[5]](#footnote-5)** * Ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται από ενισχυόμενους Ο.Τ.Α.:**5 εφαρμογές[[6]](#footnote-6)** * Απασχόληση νέων ερευνητών σε φορείς που ενισχύονται: **~ 72 Ισοδύναμα Π.Α.** |

1. RSO1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ) – Π/Υ 10,25εκ.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου:

* *Έχει εξειδικευτεί η δράση ‘Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών/ ερευνητικών φορέων της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο της RIS–τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ’ με Π/Υ 1,2 εκ. και έχει εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση. Έχουν υποβληθεί 6 προτάσεις και εκκρεμεί από 10/2024, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης.*
* *Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τριών Πράξεων συνολικού Π/Υ 0,72εκ. για τη δράση ‘1.(i).2.1: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-πράξεις που ωρίμασαν την π.π. 2014-2020’. Η επέκταση δράσεων ερευνητικών συμπράξεων συναρτάται με τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης η οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις 30.06.2025.*
* *Έχει ενταχθεί η πράξη ‘Δομή Καινοτομίας Ιονίων Νήσων’ (09/2023) με Π/Υ 1,0 εκ.€ και έκτοτε αναμένεται η δημοπράτησή της από την Π.Ι.Ν.*
* *Μεγάλο μέρος της δράσης ‘Στήριξη ερευνητικών φορέων για την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της RIS: Ερευνητικές υποδομές/εξοπλισμός ερευνητικών κέντρων της Περιφέρειας’ έχει καλυφθεί από ενταγμένο έργο εξοπλισμού του Ι.Π. (Π.4Α).*

1. RSO1.2. Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) – Π/Υ 7,77εκ.

* *Στο πλαίσιο ψηφιακών δράσεων δημοσίου χαρακτήρα έχει ενταχθεί και υλοποιείται η πράξη ‘Έξυπνο σύστημα μέτρησης ροών επισκεπτών για την πόλη της Κέρκυρας’ με Π/Υ 0,35εκ. Ο σχεδιασμός λοιπών δημόσιων δράσεων αναμένεται μετά την αξιολόγηση νέων Τοπικών Στρατηγικών ΒΑΑ & ΟΧΕ και GrecoIslands.*
* *Για δε τις δράσεις ψηφιακής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι σε εξέλιξη η Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις 30.06.2025.*

1. RSO1.3. Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ) – Π/Υ 13,5εκ.

* *Το μεγαλύτερο μέρος του Π/Υ αφορά σε στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ σε τομείς RIS για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομίας. Συναρτάται με τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης η οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις 30.06.2025*
* *Έχει εκδοθεί «άκαρπη» Πρόσκληση με Π/Υ 1,0 εκ. για ‘Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν.’ Αναμένεται εκ νέου έκδοση της Πρόσκλησης, μετά την πλήρη ωρίμανση της δράσης (αναζήτηση νέας έδρας).*
* *Δεν έχει υπάρξει ενεργοποίηση για τη δράση του Επιχειρηματικού Πάρκου*

**Προτεραιότητα: 2. Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 2 | **Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 54.058.517,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 41.265.000,0€ (~76,3%.)  Επίσης, συνολικά:  -έχουν εκδοθεί 5 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 14.765.000,0€ (Δ.Δ.)  -έχουν ενταχθεί 14 πράξεις (εκ των οποίων οι 13 «μεταφερόμενες» ή «phasing») συνολικής Δ.Δ. 12.209.304,1€ (22,6% της Π.)  -οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 7.101.029,8€ (Δ.Δ.) (13,1% της Π.) και  -οι Πληρωμές ανέρχονται σε 4.154.714,8€ (Δ.Δ.) (7,7% της Π.)  Στην Προτεραιότητα περιλαμβάνεται το έργο στρατηγικής σημασίας *"****'Έρευνα, χαρτογράφηση, παρακολούθηση θαλάσσιων γεωλογικών, περιβαλλοντικών & ανθρωπογενών κινδύνων στην Π.Ι.Ν****."*  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με συνολικό εμβαδόν:**~23,3 χιλ.μ2[[7]](#footnote-7)** * Συστήματα παρακολούθησης - ετοιμότητας έναντι κινδύνων.:**3 συστήματα[[8]](#footnote-8)** * Νέα ή αναβαθμισμένα δίκτυα νερού και λυμάτων: **~ 94,5 χλμ.[[9]](#footnote-9)** |

1. RSO2.1. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΤΠΑ) – Π/Υ 10,0εκ.

* *Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά τριών Πράξεων συνολικού Π/Υ 3,24εκ. για τη δράση ‘Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα – πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020’. Πέραν των υλοποιούμενων, γίνεται αναζήτηση "ώριμων" δράσεων καταρχήν σε φορείς ΕΚΤΟΣ Αυτοδιοίκησης[[10]](#footnote-10).*

1. RSO2.2. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001[1] συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σ᾿ αυτήν (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 1,0εκ.

* *Αφορά σε Ενεργειακές Κοινότητες. Επανεξέταση δράσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης*

1. RSO2.4. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 22,8εκ.

* *Στο πλαίσιο κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα:*

*Όσον αφορά σε παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας αντιπλημμυρικών κ.ά. έργων 7,7 εκ., στο πλαίσιο της αναθεώρησης προωθείται η ενίσχυση π/υ για αντιμετώπιση (και) της διάβρωσης ακτών.*

* *Όσον δε αφορά σε παρεμβάσεις για συστήματα παρακολούθησης & διαχείρισης κινδύνων 5,1 εκ.) έχει ενταχθεί μία πράξη phasing Π/Υ 0,41εκ. (εξοπλισμού) και έχει εκδοθεί Πρόσκληση για ‘Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή κ.ά. κινδύνους με εστίαση στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας στο πλαίσιο της ΟΣΒΑΑΚ’, εκτιμώμενου Π/Υ ~3,1 εκ., που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης για υποβολή.*
* *Στο πλαίσιο κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα, έχει μεταφερθεί μία πράξη Π/Υ 0,8εκ. (Περιπολικό σκάφος και οχήματα για Λιμενικό Σώμα και Ελληνική Ακτοφυλακή) και έχει εξειδικευτεί με έτοιμο σχέδιο Πρόσκλησης (από 08/2024) η δράση Στρατηγικής Σημασίας ‘Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της Π.Ι.Ν.’ Π/Υ 7,5 εκ.*

1. RSO2.5. Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 16,1εκ.

* *Στον τομέα της ύδρευσης (10,1 εκ.) έχουν μεταφερθεί και υλοποιούνται 6 πράξεις και ενταχθεί άλλες 2 πράξεις phasing με συνολικό π/υ 7,36 εκ. Για νέα έργα, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης των μεταβατικών κριτηρίων ολιστικής προσέγγισης.*
* *Στο τομέα της Παρακολούθησης Υδάτων (1,0 εκ.) έχει ενταχθεί μία πράξη με π/υ 0,4 εκ.*
* *Στον δε τομέα των λυμάτων (5,0εκ.) έχει εξειδικευτεί δράση που αφορά στο έργο της Ιθάκης (α’ & β’ φάση με Π/Υ ~19,0 εκ.). Η έγκριση Κριτηρίων Αξιολόγησης (περιλαμβανομένων μεταβατικών κριτηρίων ολιστικής προσέγγισης) προτείνεται για έγκριση στην παρούσα 4η συνεδρίαση της ΕπΠα.*

1. RSO2.6. Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 2,0εκ.

* *Σε συνεννόηση με το Τομεακό Πρόγραμμα, εξετάζεται η χρηματοδότηση από ΠεΠ των Πράσινων Σημείων του Τ.Σ. (5 μεταφερόμενα έργα), παράλληλα με την εξέλιξη της εκπόνησης του Επενδυτικού ΠΕΣΔΑ*

1. RSO2.7. Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 2,2εκ.

* *Έχει εξειδικευτεί η δράση ‘2.(vii).1.1: Ανάδειξη και προστασία αισθητικού δάσους, κήπων και βιοποικιλότητας του Mon Repos στο πλαίσιο της ΟΣΒΑΑΚ’ με Π/Υ 1,0 εκ. και έχει εκδοθεί η σχετική Πρόσκληση.*

**Προτεραιότητα: 2A. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 2Α | **Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 4.000.000,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 0,0€ (0,0%.)  Δεν έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις, δεν έχουν συναφθεί νομικές δεσμεύσεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * Τροχαίο υλικό «πράσινων» αστικών μεταφορών, με ικανότητα εξυπηρέτησης: **600 επιβατών** * Συστήματα παρακολούθησης – διαχείρισης αστικής κύκλοφορίας:4 **συστήματα** |

1. RSO2.8. Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 4,0εκ.

* *Αναμονή έγκρισης ΣΒΑΑΚ από Υπουργείο. Οι προβλεπόμενες Δράσεις («πράσινα οχήματα» αστικής συγκοινωνίας και ψηφιακά συστήματα διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας) δεν έχουν ενεργοποιηθεί*

**Προτεραιότητα: 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 3 | **Ενίσχυση υποδομών μεταφορών** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 26.069.623,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 25.500.000,0€ (~97,7%.)  Επίσης, συνολικά:  -έχουν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 19.500.000,0€ (Δ.Δ.)  -έχουν ενταχθεί 4 πράξεις (εκ των οποίων οι 3 «μεταφερόμενες» ή «phasing») συνολικής Δ.Δ. 43.974.013,7€ (168,7%)  -οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 44.640,0€ (Δ.Δ.) και  -οι Πληρωμές ανέρχονται σε 24.629,0€ (Δ.Δ.).  Σημειώνεται ότι με την α.π. 61713 ΕΞ 2025/8-4-2025 απόφαση Υπ.Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε **υπερδέσμευση** των πόρων της Π. στο 185,4%  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων οδών Μ:**~23,8 χιλ.μ2[[11]](#footnote-11)** * «Πράσινα» λιμάνια:**1 λιμάνι** |

1. RSO3.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 26,0εκ.

* *Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ, έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά δύο Πράξεων (οδός «Τρία Γεφύρια-Βρυώνη» στην Κέρκυρα και «οδός Αεροδρόμιο- Κρανιά» Κεφαλονιάς) συνολικού Π/Υ 35,7εκ., ενώ έχει επίσης ενταχθεί και η πράξη ‘Ολοκλήρωση παρακαμπτήριου δρόμου στην περιοχή Πλατυτέρας πόλης Κέρκυρας’ με Π/Υ 2,22 εκ. (δράση ΟΣΒΑΑΚ & ΣΒΑΚ).*
* *Στο δε πλαίσιο της συμπλήρωσης υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών, έχει μεταφερθεί η πράξη ‘Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας Οδού Βρυώνη Μωραΐτικα στην Κέρκυρα’ με Π/Υ 5,99 εκ. Σε τελική φάση η διαγωνιστική διαδικασία.*
* *Όσον αφορά στις Λιμενικές Υποδομές, έχει εξειδικευτεί η δράση ‘3.(ii).3.1 Συμπλήρωση/ βελτίωση λιμενικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων – «Πράσινα λιμάνια»)’ Π/Υ 6,0εκ. καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από ΠΙΝ & ΤΑΙΠΕΔ για το Λιμάνι Λευκίμμης. Η έγκριση Κριτηρίων Αξιολόγησης προτείνεται στην παρούσα 4η συνεδρίαση της ΕπΠα.*

**Προτεραιότητα: 4A. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 4Α | **Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 42.139.246,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 55.177.730,0€ (~131,1%.)[[12]](#footnote-12)  Επίσης, συνολικά:  -έχουν εκδοθεί 8 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 59.537.730,0€ (Δ.Δ.)  -έχουν ενταχθεί 19 πράξεις (εκ των οποίων οι 18 «μεταφερόμενες» ή «phasing») συνολικής Δ.Δ. 35.897.520,2€ (65,1% της Π.)  -οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 13.578.676,4€ (Δ.Δ.) (32,2% της Π.) και  -οι Πληρωμές ανέρχονται σε 6.588.051,8€ (Δ.Δ.) (15,6%).  Στην Προτεραιότητα περιλαμβάνεται το έργο στρατηγικής σημασίας *"****Κτήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου****"*  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * αναβάθμιση εργαστηρίων(εργαστηριακός εκπαιδευτικός εξοπλισμός) για: **21.772** μαθητές α’θμιας & β’θμιας εκπαίδευσης * αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού για: **5.360** μαθητές γ’θμιας εκπαίδευσης[[13]](#footnote-13) * Κάλυψη **μέρους** του πληθυσμού με βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας (από πλευράς εξοπλισμού-υποδομών) * αναβάθμιση πολιτιστικών χώρων :**13 μνημεία κ.α.[[14]](#footnote-14)** |

1. RSO4.2. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 24,0εκ.

* *Στο πλαίσιο α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης:*

*Όσον αφορά στον Τεχνολογικό- Εκπαιδευτικό της Εξοπλισμού, έχει προσφάτως εκδοθεί σχετική Πρόσκληση με βάση τη χαρτογράφηση αναγκών και αναμένεται στους επόμενους μήνες η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ~4,3 εκ., ενώ*

*Όσον αφορά στην ανάπτυξη υποδομών α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά δύο πράξεων (Κοργαλένιο Δ.Σ και Δ.Σ.Γαστουρίου[[15]](#footnote-15)) συνολικού Π/Υ 4,56εκ. Αναζήτηση ώριμων έργων κυρίως προσχολικής εκπαίδευσης*

* *Στο πλαίσιο γ’θμιας εκπαίδευσης, έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά μίας πράξης (ΑΕΝ) Π/Υ 1,1εκ. και έχει επίσης ενταχθεί πρόσφατα η νέα πράξη ‘Ανάπτυξη Υποδομών Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο’ με Π/Υ 10εκ. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται από το 2024, το έργο (στρατηγικής σημασίας) του κτιρίου Μουσικών Σπουδών του ΙΠ, με βάση γνωμοδότηση του ΚΑΣ.*

1. RSO4.5. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 10,0εκ.

* *Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά δύο πράξεων (εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείο Κέρκυρας και κινητός εξοπλισμός ΕΚΑΒ) συνολικού Π/Υ 4,82εκ. Προς αναζήτηση ώριμων έργων με βάση τη χαρτογράφηση και με έμφαση στην ΠΦΥ.*

1. RSO4.6. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 8,14εκ.

* *Έχουν μεταφερθεί έντεκα πράξεις και ενταχθεί άλλες δύο πράξεις phasing με συνολικό π/υ 15,41 εκ. Πρόκειται για πράξει του ΥΠΠΟ και το θέατρο Λευκάδας, που υλοποιούνται[[16]](#footnote-16).*

**Προτεραιότητα: 4B. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου** **δυναμικού**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 4Β | **Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου** **δυναμικού** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 72.963.606,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 60.329.452,5€ (~82,7%.)  Επίσης, συνολικά:  -έχουν εκδοθεί 25 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 55.579.452,5€ (Δ.Δ.)  -έχουν ενταχθεί 42 πράξεις (εκ των οποίων οι 3 «μεταφερόμενες» ή «phasing») συνολικής Δ.Δ. 39.752.173,7€ (54,5%)  -οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 35.863.312,7€ (Δ.Δ.) (49,2%) και  -οι Πληρωμές ανέρχονται σε 17.678.492,1€ (Δ.Δ.) (24,2%).  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * αριθμός παιδιών (περιλαμβανομένων ΑμεΑ) που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης: **~5.500 παιδιά[[17]](#footnote-17)** * Αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: ~**330 παιδιά[[18]](#footnote-18)** * Κοινωνικές κ.ά. Δομές (Κέντρα Κοινότητας, Δομές για ΑμεΑ & Γυναίκες, δομές Βασικών Αγαθών κλπ) που υποστηρίζεται η λειτουργία τους: **28 κοινωνικές δομές** και **4 δομές Υγείας[[19]](#footnote-19)** * Υποστήριξη ανέργων (κατάρτιση κλπ): **~2.000** άτομα[[20]](#footnote-20) |

1. ESO4.1. Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας· (ΕΚΤ+) - Π/Υ 7,70εκ.

* *Στο πλαίσιο της στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά δύο πράξεων καταρτίσεων - πιστοποιήσεων (ΕΟΑΕΝ και ΓΣΕΒΕΕ) συνολικού Π/Υ 3,25εκ., που υλοποιούνται*
* *Όσον αφορά στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, βρίσκεται σε τελική φάση η επεξεργασία Πρόσκλησης/οδηγού εφαρμογής σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα, μετά την απόφαση της ΕπΠα. Προϋπολογισμός 2,5εκ.*
* *Έχει ενταχθεί η πράξη ‘Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας στην ΠΙΝ’ με Π/Υ 1,0εκ., με δικαιούχο την Π.Ι.Ν. και είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας*

1. ESO4.6. Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες (ΕΚΤ+) - Π/Υ 11,53εκ.

* *Στο πλαίσιο της δράσης για την εκπαιδευτική υποστήριξη («παράλληλη στήριξη») για ΑμεΑ έχει ενταχθεί και υλοποιείται πράξη 3 ετήσιων κύκλων και Π/Υ 10,83εκ.*
* *Όσον αφορά τη δράση για τα ΚΔΑΠ ΣΤΕΜ δεν έχει υπάρξει ενεργοποίηση.*

1. ESO4.8. Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων (ΕΚΤ+) - Π/Υ 4,36εκ.

* *Στο πλαίσιο της βελτίωσης συνθηκών επαγγελματικής ένταξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά της πράξης ‘Δράσεις για την Επαγγελματική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην ΠΙΝ’ Π/Υ 2,0εκ., που υλοποιείται*
* *Για τις λοιπές Δράσεις (ενεργός γήρανση, συμμετοχή των ΑμεΑ στην ενεργή κοινωνική ζωή, Ενίσχυση της ικανότητας φορέων σχετικών με την κοινωνική ένταξη, Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση) δεν έχει υπάρξει ενεργοποίηση.*

1. ESO4.9. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών (ΕΚΤ+) - Π/Υ 0,64εκ.

* *Μετά από εκχώρηση σε ΕΦ, έχει ενταχθεί η πράξη ‘Επιχορήγηση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ΔΟΜ Αποστολή Ελλάδος, για την υλοποίηση του έργου Helios Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων’ με Π/Υ 0,64 εκ.*

1. ESO4.10. Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά (ΕΚΤ+) - Π/Υ 2,27εκ.

* *Έχει εξειδικευτεί η δράση ‘Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις στην Π.Ι.Ν’ με Π/Υ 0,9 εκ. Η έγκριση Κριτηρίων Αξιολόγησης προτείνεται στην παρούσα 4η συνεδρίαση της ΕπΠα.*
* *Αναμένεται σχετικά σύντομα η έναρξη εξειδίκευσης για τη δράση ‘Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης’.*

*Προϋπόθεση για κάθε δράση αποτελεί η ύπαρξη εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης[[21]](#footnote-21)*

1. ESO4.11. Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. (ΕΚΤ+) - Π/Υ 42,76εκ.

* *Στο πλαίσιο δράσεων για Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας:*

*Όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δομές (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας /ΤΟΜΥ, Αντιμετώπιση εξαρτήσεων) έχουν ενταχθεί και λειτουργούν τρείς πράξεις συνολικού Π/Υ 0,70εκ. (συνέχιση ΤΟΜΥ, Κινητή Μονάδα ΚΕΘΕΑ στην Κέρκυρα, Πολυδύναμο Κέντρο Κέρκυρας)*

*Όσον δε αφορά σε νέες Δράσεις (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας/ΤΟΜΥ & ΚΟΜΥ, Ψυχική Υγεία) έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 2,83εκ (Νέες ΤΟΜΥ, «Διάπλους»-Εξαρτήσεις, κινητή μονάδα ΨΥ, κέντρο ημέρας Alzheimer) ενώ έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση και το σχέδιο Πρόσκλησης για τον Αυτισμό με Π/Υ 1,75εκ.Αναμένεται υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.*

* *Στο πλαίσιο Δράσεων για Κοινωνικές Δομές:*

*Όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δομές (Κέντρα Κοινότητας και Δομές Παροχής Αγαθών) έχουν ενταχθεί και λειτουργούν εννέα Κ.Κ. συνολικού Π/Υ 1,71εκ. και οκτώ δομές Παροχής Αγαθών συνολικού Π/Υ 1,41 εκ. με ενίσχυση έως 2025*

*Όσον δε αφορά σε συνεχιζόμενες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας ΑμεΑ (ΣΥΔ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ) έχουν ενταχθεί και λειτουργούν τέσσερα ΚΗΦΗ με συνολικό Π/Υ 0,97εκ., δύο ΚΔΗΦ με συνολικό Π/Υ 1,05 εκ. και μία ΣΥΔ ΑμεΑ με Π/Υ 0,26 εκ., ενώ υπάρχουν αιτήματα για νέες ΣΥΔ σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα, με βάση και τη Χαρτογράφηση αναγκών ΑμεΑ.*

*Τέλος, όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δομές για την «Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» έχουν ενταχθεί και λειτουργούν τρία Συμβουλευτικά Κέντρα και ένας Ξενώνας Φιλοξενίας με συνολικό Π/Υ 1,42 εκ.*

* *Στο πλαίσιο λοιπών δράσεων:*

*Έχει ενταχθεί και υλοποιείται η πράξη ‘Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με συνέχιση της λειτουργίας του’ με Π/Υ 1,01 εκ.*

*Όσον αφορά στην «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται οι τρείς κύκλοι στήριξης (22-23, 23-24 και 24-25) με συνολικό Π/Υ 11,89 εκ.*

*Για τη μακροχρόνια φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, εκδόθηκε Πρόσκληση Π/Υ 0,5 εκ. για ‘Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στην ΠΙΝ (δράσεις τηλε-φροντίδας)’ και έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση αιτήσεις από 3 Δήμους.*

*Οι προβλεπόμενες δράσεις για κοινωνικό φροντιστή και προσωπικού βοηθό, εκσυγχρονισμό συστημάτων κοινωνικής προστασίας και για την υλοποίηση σχεδίων μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών, δεν έχουν ενεργοποιηθεί.*

1. ESO4.12. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών (ΕΚΤ+) - Π/Υ 3,70εκ.

* *Έχει ενταχθεί και λειτουργεί η πράξη ‘Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με συνέχιση της λειτουργίας του, με Π/Υ 1,61εκ.*
* *Όσον δε αφορά στην «υποστήριξη παιδιών και εφήβων» έχει πρόσφατα ξεκινήσει διαβούλευση για την εξειδίκευσή της Δράσης σχετικά με τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας*

**Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης**

| Α/Α | Προτεραιότητα | Βασικές πληροφορίες για την ενεργοποίηση της Προτεραιότητας |
| --- | --- | --- |
| 5 | **Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης** | Οι πόροι (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Α.Π. ανέρχονται σε: 51.503.523,0€  Έως 20/5/2025 έχει εγκριθεί η εξειδίκευση 32.000.000,0€ (62,1%.)  Επίσης, συνολικά:  -έχουν εκδοθεί 3 Προσκλήσεις συνολικού Π/Υ 48.000.000,0€ (Δ.Δ.)  -έχουν ενταχθεί 4 πράξεις (εκ των οποίων οι 3 «μεταφερόμενες» ή «phasing») συνολικής Δ.Δ. 14.670.383,0€ (28,5%)  -οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε 4.355.460,1€ (Δ.Δ.) (8,5%) και  -οι Πληρωμές ανέρχονται σε 0,0€ (Δ.Δ.).  Από την υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. αναμένεται να υπάρξει:   * Υποστήριξη Τοπικών Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης: **τουλάχιστον 2** με αναφορά σε **~138.000 κατοίκους** |

1. RSO5.1. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 37,2εκ.

* *Στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης ΟΣΒΑΑ πόλης Κέρκυρας:*

*Με βάση την Πρόσκληση για την «Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) σε αστικές περιοχές στο πλαίσιο ΟΧΕ – ΒΑΑ (πράξεις phasing ή που ωρίμασαν την ΠΠ 2014 -2020)», έχουν ενταχθεί τρείς πράξεις phasing με συνολικό π/υ 6,78 εκ. και αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης μίας «μεταφερόμενης» πράξης (Πινακοθήκη Γιαλλινά), ενώ αξιολογήθηκε ήδη θετικά η Βίλλα Κοκοτού..*

*Στο πλαίσιο της ενιαίας Πρόσκλησης για “νέες δράσεις τουρισμού, πολιτισμού και αστικών αναπλάσεων (ΟΣΒΑΑΚ)», εκτός των άλλων[[22]](#footnote-22) προβλέπονται:*

*12,65 εκ. για ‘Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) πόλης Κέρκυρας (έχει ήδη ενταχθεί πρόσφατα το Θέατρο Φοίνικα στην Κέρκυρα με 7,9 εκ., ενώ είναι προς υποβολή αιτήσεις για τα 2 Δημοτικά Θέατρα[[23]](#footnote-23) και εκκρεμεί η υποβολή αίτησης για το κτίριο της Ρολίνας).*

*- Έχουν υποβληθεί από 31/1/2025 δύο νέα Σχέδια Τοπικών Στρατηγικών ΒΑΑ (για πόλεις Λευκάδας και Αργοστολίου-Ληξουρίου), τα οποία βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης*

1. RSO5.2. Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών (ΕΤΠΑ) - Π/Υ 14,3εκ.

*Προβλέπεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση ΟΧΕ με εστίαση στον βιώσιμο τουρισμό και τον παράκτιο χώρο της Π.Ι.Ν. Έχει εκπονηθεί η προ-απαιτούμενη «Περιφερειακή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού Π.Ι.Ν.. Δεν έχει υποβληθεί ακόμη Σχέδιο Τοπικής Στρατηγικής από την Π.Ι.Ν.*

1. Τα στοιχεία της εισήγησης έχουν αντληθεί από το ΟΠΣ στις 30/4/2024 [↑](#footnote-ref-1)
2. Πρόσφατα εντάχθηκαν 2 οδικά έργα ΔΕΔ-Μ (οδός «3Γεφύρια-Βρυώνη με ~27,9εκ€ και οδός «Αεροδρόμιο-Κρανιά» με ~7,9 εκ€), αμέσως μετά την έγκριση του από 10/2024 υποβληθέντος σχετικού αιτήματος «υπερ-δέσμευσης». [↑](#footnote-ref-2)
3. To Αχίλλειο (β’φάση) προβλέπεται να ολοκληρωθεί κυρίως με ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ. [↑](#footnote-ref-3)
4. Σε τελική φάση αξιολόγησης 2 πράξεις, ενώ το αρχικά χαρακτηρισθέν ως «μεταφερόμενο» έργο «Κτίριο Ρολίνας» θα υποβληθεί τελικά ως νέο έργο με π/υ ~6,0εκ.€ [↑](#footnote-ref-4)
5. οι 19 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς [↑](#footnote-ref-5)
6. **Υλοποιείται μία ψηφιακή εφαρμογή στο πλαίσιο ΟΣΒΑΑΚ** [↑](#footnote-ref-6)
7. **Υλοποιούνται δράσεις με 19,5 χιλ. μ2** [↑](#footnote-ref-7)
8. Τα 2 αφορούν στην κλιματική αλλαγή [↑](#footnote-ref-8)
9. Τα 74,5 χλμ. Αφορούν σε συστήματα διανομής δημόσιων δικτύων ύδρευσης. **Υλοποιούνται δράσεις με 33,1 χλμ. δικτύων** [↑](#footnote-ref-9)
10. Για τους φορείς Αυτοδιοίκησης αποτελεί προ-απαιτούμενο η εκπόνηση ΔΗΣΜΕ και ΣΕΑΚ (Προωθούνται μέσω Πράσινου Ταμείου) [↑](#footnote-ref-10)
11. Εκ των οποίων τα 8,8 χλμ αφορούν σε συνδέσεις με ΔΕΔ-Μ. **Προς υλοποίηση δράσεις που αφορούν σε 9,1 χλμ σύνδεσης με ΔΕΔ-Μ και 15,0 χλμ οδ.ασφάλειας** [↑](#footnote-ref-11)
12. Η υπερβάλλουσα εξειδίκευση προκύπτει από τον τομέα της γ’θμιας εκπαίδευσης & του πολιτισμού [↑](#footnote-ref-12)
13. **Υλοποιείται η προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Σχολή ΑΕΝ** [↑](#footnote-ref-13)
14. Περιλαμβάνεται και το θέατρο Λευκάδας. **Υλοποιούνται δράσεις σε 12 μνημεία + 1 Θέατρο.**  [↑](#footnote-ref-14)
15. Για το Δ.Σ. Γαστουρίου υπάρχει καθυστέρηση/**πρόβλημα** όσον αφορά στην ενεργοποίηση της υλοποίησης [↑](#footnote-ref-15)
16. Εκκρεμότητες σημειώνονται όσον αφορά στην ένταξη του «ώριμου» πλέον έργου για το Κτίριο Ρολίνας στην Κέρκυρα (~6,0 εκ.,ως νέο έργο πλέον στην Προτεραιότητα 5), καθώς και όσον αφορά στη «συνολική» διαχείριση του έργου του «Αχιλλείου», η οποία ενδεχομένως επηρεάζει και τις δύο προγραμματικές περιόδους. [↑](#footnote-ref-16)
17. **Υλοποιούνται δράσεις με ωφελούμενα 5.485 παιδιά** [↑](#footnote-ref-17)
18. **Υλοποιούνται δράσεις σε 123 σχολεία με υπέρβαση του αρχικού στόχου** (143 παιδιά) [↑](#footnote-ref-18)
19. **Υποστηρίζεται η συνέχιση της λειτουργίας 28 Κοινωνικών δομών και 4 δομών Υγείας** [↑](#footnote-ref-19)
20. **Υλοποιούνται δράσεις με αναφορά σε 1.850 ανέργους εκ των οποίων οι 650 είναι ΕΚΟ.** [↑](#footnote-ref-20)
21. **Έως σήμερα, στα Ιόνια Νησιά ΔΕΝ έχει εγκριθεί ΤΣΔ για κάποιον Δήμο** [↑](#footnote-ref-21)
22. Η Πρόσκληση ΙΟΝ37 αναφέρεται ΚΑΙ σε άλλους τύπους δράσεων της Προτεραιότητας 5 (τουρισμός, αναπλάσεις), αλλά και από τις Προτεραιότητες 2 (βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή) και 3 (οδική διασύνδεση) του Προγράμματος [↑](#footnote-ref-22)
23. **Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στο (νέο) Δημοτικό Θέατρο Κέρκυραςέχει χαρακτηριστικά ΝΕΒ** [↑](#footnote-ref-23)