A black text on a white background

AI-generated content may be incorrect.

***Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027***

***«Αιτιολόγηση της αναθεώρησης με βάση το άρθρο 24 του Κανονισμού 2021/1060»***

***Νοέμβριος 2025***

**Περιεχόμενα**

[**1.** **Εισαγωγή** 3](#_Toc214041578)

[**2.** **Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος** 4](#_Toc214041579)

[**3.** **Αναθεώρηση Προγράμματος - Προτεινόμενες αλλαγές** 7](#_Toc214041580)

[3.1. Αναγκαιότητα Αναθεώρησης 7](#_Toc214041581)

[3.2. Παρουσίαση προτεινόμενων αλλαγών σε στοιχεία του Προγράμματος 8](#_Toc214041582)

[*3.2.1.* *Νέες Προτεραιότητες* 8](#_Toc214041583)

[*3.2.2.* *Τροποποιήσεις στις υφιστάμενες Προτεραιότητες* 11](#_Toc214041584)

[*3.2.3.* *Τροποποιήσεις στα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΠεΠ* 14](#_Toc214041585)

[*3.2.4.* *Τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών του ΠεΠ* 20](#_Toc214041586)

[**4.** **Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση** 35](#_Toc214041587)

1. **Εισαγωγή**

Το παρόν αποτελεί το έγγραφο τεκμηρίωσης των προτεινόμενων αλλαγών του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατά το έτος 2025. Η εν λόγω αναθεώρηση είναι η 1η για το εν λόγω Πρόγραμμα και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) 2021/1060 και τα άρθρα 18, 24 και 86, καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων εθνικών αρχών.

1. **Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος**

Το Πρόγραμμα **«Ιόνια Νησιά» 2021-2027** εγκρίθηκε στις **5/9/2022 με την αριθμ. C(2022) 6508 final απόφαση της Ε.Ε.**. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε **287.594.481 ευρώ**, εκ των οποίων το ποσό των 244.455.306 ευρώ ήταν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτική Συνδρομή) και 43.139.175 ευρώ ήταν η Εθνική συμμετοχή. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+.

Το Πρόγραμμα καλύπτει τους πέντε Στόχους της πολιτικής συνοχής της ΠΠ2021-2027 και διαρθρώνεται σε εννέα (9) Προτεραιότητες. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η δομή του Προγράμματος.

| Προτεραιότητα (Π) | Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) | Ειδικός Στόχος | Ταμείο | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Π1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού | ΣΠ1: μια Εξυπνότερη Ευρώπη | RSO1.1  RSO1.2  RSO1.3 | ΕΤΠΑ | 31.520.680,00 |
| Π2. Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της  Κλιματικής Αλλαγής | ΣΠ2: μια Πιο Πράσινη Ευρώπη | RSO2.1  RSO2.2  RSO2.4  RSO2.5  RSO2.6  RSO2.7 | ΕΤΠΑ | 54.058.517,00 |
| Π2Α. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | ΣΠ2: μια Πιο Πράσινη Ευρώπη | RSO2.8 | ΕΤΠΑ | 4.000.000,00 |
| Π3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών | ΣΠ3: μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη | RSO3.2 | ΕΤΠΑ | 26.069.623,00 |
| Π4Α. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών | ΣΠ4: μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη | RSO4.2  RSO4.5  RSO4.6 | ΕΤΠΑ | 42.139.246,00 |
| Π4Β. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού | ΣΠ4: μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη | ESO4.1  ESO4.6  ESO4.8  ESO4.9  ESO4.10  ESO4.11  ESO4.12 | ΕΚΤ+ | 72.963.606,00 |
| Π5. Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | ΣΠ5: μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες | RSO5.1  RSO5.2 | ΕΤΠΑ | 51.503.523,00 |
| Π6. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ | - |  | ΕΚΤ+ | 1.543.842,00 |
| Π7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ | - |  | ΕΤΠΑ | 3.795.444,00 |
| Σύνολο | | | | **287.594.481** |

***Υπόμνημα – Ειδικοί Στόχοι:***

*RSO1.1: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.*

*RSO1.2: Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές*

*RSO1.3: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων*

*RSO2.1: Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου*

*RSO2.2: Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΕ) 2018/2001[1] συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων βιωσιμότητας που καθορίζονται σ᾿ αυτήν*

*RSO2.4: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα*

*RSO2.5: Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού*

*RSO2.6: Προαγωγή της μετάβασης σε κυκλική οικονομία και σε αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία*

*RSO2.7: Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης*

*RSO2.8: Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα*

*RSO3.2: Ανάπτυξη και ενίσχυση βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στο ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα*

*RSO4.2: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης*

*RSO4.5: Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας*

*RSO4.6: Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία*

*ESO4.1: Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας*

*ESO4.6: Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες*

*ESO4.8: Προαγωγή της ενεργητικής ένταξης για προώθηση των ίσων ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, καθώς και βελτίωση της απασχολησιμότητας, ειδικότερα των μειονεκτουσών ομάδων*

*ESO4.9: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών*

*ESO4.10: Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά*

*ESO4.11: Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με ειδική έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες· βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης*

*ESO4.12: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών*

*RSO5.1: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές*

*RSO5.2: Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών*

1. **Αναθεώρηση Προγράμματος - Προτεινόμενες αλλαγές**
   1. Αναγκαιότητα Αναθεώρησης

Η παρούσα 1η αναθεώρηση του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 πραγματοποιείται παράλληλα με την Ενδιάμεση Επανεξέταση του Προγράμματος (άρθρο 18 του ΚΚΔ 2021/1060). Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Επανεξέτασης της πολιτικής συνοχής 2021-2027.

Οι αλλαγές που εφαρμόζονται στο ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021-2027, στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης, περιλαμβάνουν:

* **Ενσωμάτωση δύο (2) νέων Προτεραιοτήτων – Π2Β, Π2Γ -** με βάση τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης όπως αυτές αποτυπώνονται στον Κανονισμό 2025/1914[[1]](#footnote-1) και αφορούν τους τομείς «Υδάτινοι πόροι» & «Προσιτή Στέγαση», αντίστοιχα.
* Στην **Προτεραιότητα 1**, μεταφορά πόρων προς τη νέα Προτεραιότητα Π2Β, καθώς και από τους Ειδικούς Στόχους RSO1.1 & RSO1.2 στον Ειδικό Στόχο RSO1.3, για δυνητικές παρεμβάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ. τύπου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ). Το παραπάνω δημιουργεί την ανάγκη προσθήκης νέου τύπου δράσεων στον εν λόγω Ειδικό Στόχο.
* Στην **Προτεραιότητα 2**, μεταφορά πόρων προς τη νέα Προτεραιότητα Π2Β. Για το σκοπό αυτό διεγράφη ο Ειδικός Στόχος RSO2.2 που αφορούσε την πιλοτική δράση των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
* Διαγραφή της **Προτεραιότητας 2Α** και του Ειδικού Στόχου RSO2.8 (βιώσιμη αστική κινητικότητα) και μεταφορά των πόρων στη νέα Προτεραιότητα Π2Β.
* Στην **Προτεραιότητα 3**, μεταφορά πόρων προς τη νέα Προτεραιότητα Π2Γ.
* Στην **Προτεραιότητα 4Α**, μεταφορά πόρων προς τις νέες Προτεραιότητες Π2Β & Π2Γ, καθώς και εσωτερική ανακατανομή πόρων. Ειδικότερα, μεταφορά πόρων από τον Ειδικό Στόχο RSO4.2 στον RSO4.6, για τη χρηματοδότηση «ειδικών δράσεων τουρισμού», λόγω αυξημένων αναγκών στον τομέα. Το παραπάνω δημιουργεί την ανάγκη προσθήκης νέας δράσης στον εν λόγω Ειδικό Στόχο. Επίσης, στον RSO4.5 ενσωματώνεται νέος τύπος δράσης για τη χρηματοδότηση υποδομών πρόνοιας με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, λόγω σχετικών αναγκών, ο οποίος ενισχύεται χρηματοδοτικά από μετακίνηση πόρων εντός του RSO4.5.
* Στην **Προτεραιότητα 4Β**, προσαρμογές σε οριζόντιες δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) και του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, γίνονται προσαρμογές και σε δράσεις ενεργητικών πολιτικών στο πλαίσιο του ESO4.1 ως προς τη διάσταση της συμβολής τους σε χωρικές στρατηγικές.
* Στην **Προτεραιότητα 5**, μεταφορά πόρων προς τη νέα Προτεραιότητα Π2Γ.
* Προσαρμογές στο μίγμα πολιτικής της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος, με την προσθήκη /διαγραφή /επικαιροποίηση καθώς και την ανακατανομή πόρων μεταξύ (ενδεικτικών) τύπων δράσεων, εντός του ίδιου Στόχου Πολιτικής, με βάση την επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού, λόγω νέων αναγκών που έχουν προκύψει και λόγω των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επισημαίνεται, ότι οι παραπάνω αλλαγές επικαιροποιούν και ενισχύουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος.
* Προσαρμογές στο σύστημα δεικτών του Προγράμματος, κυρίως ως αποτέλεσμα των μεταβολών σε χρηματοδοτικό επίπεδο, τις προσθήκες των νέων Προτεραιοτήτων, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις λόγω επικαιριοποίησης του αρχικού σχεδιασμού ή αλλαγών στις υποθέσεις εργασίας.

Επισημαίνεται, ότι οι προτεινόμενες αλλαγές συνάδουν με τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα, την πρόοδο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, την πρόοδο στην εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις επικαιροποιημένες ανάγκες που προκύπτουν από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Περιφέρειας, καθώς και τα κυριότερα αποτελέσματα σχετικών αξιολογήσεων (συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Ενδιάμεσης Επανεξέτασης).

Τέλος, σημειώνεται ότι επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος των έργων στρατηγικής σημασίας.

Ακολουθεί παρουσίαση και τεκμηρίωση των προτεινόμενων αλλαγών.

* 1. Παρουσίαση προτεινόμενων αλλαγών σε στοιχεία του Προγράμματος
     1. *Νέες Προτεραιότητες*

Δημιουργούνται οι κάτωθι **νέες Προτεραιότητες**:

**Π2Β - Προστασία των Υδάτων** *(Στόχος Πολιτικής 2 «Πράσινη Ευρώπη»/ ΕΤΠΑ)*

Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας και του Ειδικού Στόχου RSO2.5 «Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, και της ανθεκτικότητας των υδάτων» στηρίζονται δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση των υδάτινων σωμάτων, στην ανάπτυξη λύσεων που βασίζονται στη φύση (natural based) για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας, στις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του νερού (όπως η μείωση των διαρροών) και στην ψηφιοποίηση των υποδομών ύδρευσης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Π2Β ανέρχεται σε 14.352.819,00€.

**Π2Γ - Προσιτή στέγαση** *(Στόχος Πολιτικής 2 «Πράσινη Ευρώπη»/ ΕΤΠΑ)*

Μέσω της εν λόγω Προτεραιότητας και του Ειδικού Στόχου RSO2.11 «Προώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση») στηρίζονται παρεμβάσεις για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο ιδιωτικές κατοικίες, όσο και υποδομές που ανήκουν σε Δήμους, την Περιφέρεια ή άλλα ΝΠΔΔ, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος.

Η Δημόσια Δαπάνη της Π2Γ ανέρχεται σε 14.406.631,00€.

**Η συνολική Δ.Δ. των νέων Προτεραιοτήτων ανέρχεται σε**  **28.759.450,00€ (24.445.532,00€ ΚΣ) και αντιστοιχεί στο 10% των πόρων του Προγράμματος,** σύμφωνα με την σχετική απαίτηση των Κανονισμών, προκειμένου να αξιοποιηθούν οικονομικά κίνητρα και άλλες μορφές ευελιξίας που προβλέπονται σε αυτούς.

Οι εν λόγω πόροι μετακινήθηκαν από τις Προτεραιότητες Π1, Π2, Π2Α, Π3, Π4Α, Π5, σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στις νέες Προτεραιότητες διατηρείται το υφιστάμενο ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος (85% Κοινοτική Συμμετοχή - 15% Εθνική Συμμετοχή), συνεπώς δεν μεταβάλλεται η συνολική Δημόσια Δαπάνη αυτού.

***Πίνακας με την ανακατανομή του 10% των πόρων του Προγράμματος***

| **Προτεραιότητα - ΕΣ/ Ταμείο** | **Υφιστάμενη ΔΔ (€)** | **Νέα ΔΔ (€)** | **Μεταβολή ΔΔ (€)** | **Πόροι ΔΔ που λαμβάνονται υπόψη στο 10%** | **Σχόλια** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RSO1.1** | 10.250.000,00 | 9.594.000,00 | -656.000,00 |  | Μείωση πόρων προς ενίσχυση του RSO1.3 (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) |
| **RSO1.2** | 7.770.680,00 | 4.941.176,00 | -2.829.504,00 | 1.985.351,00 | Μείωση πόρων προς ενίσχυση του RSO1.3 (ΤΕΠΙΧ) & Π2Β |
| **RSO1.3** | 13.500.000,00 | 15.000.153,00 | 1.500.153,00 |  | Αύξηση πόρων για ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ (από RSO1.1 & RSO1.2) |
| **Π1 (ΕΤΠΑ)** | **31.520.680,00** | **29.535.329,00** | **-1.985.351,00** | **1.985.351,00** | **Μείωση πόρων προς Π2Β (RSO2.5)** |
| **RSO2.1** | 10.000.000,00 | 9.700.000,00 | -300.000,00 | 300.000,00 |  |
| **RSO2.2** | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |  |
| **RSO2.4** | 22.800.000,00 | 18.682.353,00 | -4.117.647,00 | 4.117.647,00 |  |
| **RSO2.5** | 16.062.685,00 | 16.062.685,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **RSO2.6** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **RSO2.7** | 2.195.832,00 | 2.195.832,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Π2 (ΕΤΠΑ)** | **54.058.517,00** | **48.640.870,00** | **-5.417.647,00** | **5.417.647,00** | **Μείωση πόρων προς Π2Β (RSO2.5)** |
| **RSO2.8** | 4.000.000,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | 4.000.000,00 |  |
| **Π2Α (ΕΤΠΑ)** | **4.000.000,00** | **0,00** | **-4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **Διαγραφή Π2Α (πόροι προς Π2Β)** |
| **RSO2.5** | 0,00 | 14.352.819,00 | 14.352.819,00 |  | Από Π1, Π2, Π2Α, Π4Α (2.949.821) |
| **Π2Β (ΕΤΠΑ)** | **0,00** | **14.352.819,00** | **14.352.819,00** |  | **Νέα Προτεραιότητα για Ύδατα** |
| **RSO2.11** | 0,00 | **14.406.631,00** | 14.406.631,00 |  | Από Π3, Π4Α (2.572.940) & Π5 |
| **Π2Γ (ΕΤΠΑ)** | **0,00** | **14.406.631,00** | **14.406.631,00** |  | **Νέα Προτεραιότητα για Στέγαση** |
| **RSO3.2** | 26.069.623,00 | 23.128.446,00 | -2.941.177,00 | 2.941.177,00 |  |
| **Π3 (ΕΤΠΑ)** | **26.069.623,00** | **23.128.446,00** | **-2.941.177,00** | **2.941.177,00** | **Μείωση πόρων προς Π2Γ (RSO2.11)** |
| **RSO4.2** | 24.000.000,00 | 17.565.474,00 | -6.434.526,00 | 5.434.526,00 | Μείωση πόρων προς ενίσχυση των Π4Α (RSO4.6), Π2Β (2.949.821)/ Π2Γ (2.484.705) |
| **RSO4.5** | 10.000.000,00 | 9.911.765,00 | -88.235,00 | 88.235,00 | Μείωση πόρων προς Π2Γ - ΣΤΕΓΑΣΗ |
| **RSO4.6** | 8.139.246,00 | 9.139.246,00 | 1.000.000,00 |  | Αύξηση πόρων από RSO4.2 |
| **Π4Α (ΕΤΠΑ)** | **42.139.246,00** | **36.616.485,00** | **-5.522.761,00** | **5.522.761,00** | **Μείωση πόρων προς Π2Β (2.949.821)/ Π2Γ (2.572.940)** |
| **ESO4.1** | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |  |  |
| **ESO4.6** | 11.531.500,00 | 10.831.500,00 | -700.000,00 |  |  |
| **ESO4.8** | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 0,00 |  |  |
| **ESO4.9** | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |  |  |
| **ESO4.10** | 2.269.172,00 | 2.269.172,00 | 0,00 |  |  |
| **ESO4.11** | 42.762.934,00 | 43.462.934,00 | 700.000,00 |  |  |
| **ESO4.12** | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |  |  |
| **Π4Β (ΕΚΤ+)** | **72.963.606,00** | **72.963.606,00** | **0,00** |  |  |
| **RSO5.1** | 37.200.615,00 | 36.459.555,00 | -741.060,00 | 741.060,00 |  |
| **RSO5.2** | 14.302.908,00 | 6.151.454,00 | -8.151.454,00 | 8.151.454,00 |  |
| **Π5 (ΕΤΠΑ)** | **51.503.523,00** | **42.611.009,00** | **-8.892.514,00** | **8.892.514,00** | **Μείωση πόρων προς Π2Γ/ Στέγαση** |
| ΤΒ ΕΚΤ+ | 1.543.842,00 | 1.543.842,00 | 0,00 |  |  |
| **Π6 (ΕΚΤ+)** | **1.543.842,00** | **1.543.842,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | 3.795.444,00 | 3.795.444,00 | 0,00 |  |  |
| **Π7 (ΕΤΠΑ)** | **3.795.444,00** | **3.795.444,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ** | **213.087.033,00** | **213.087.033,00** | **-** | **28.759.450,00** |  |
| **Σύνολο ΕΚΤ+** | **74.507.448,00** | **74.507.448,00** | **-** | **-** |  |
| **Σύνολο ΠεΠ** | **287.594.481,00** | **287.594.481,00** | **-** | **28.759.450,00** | **10,000000661%** |

* + 1. *Τροποποιήσεις στις υφιστάμενες Προτεραιότητες*

**Π1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού**

* Καταγράφεται η ανάγκη προσθήκης νέας δράσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με πιθανή χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (πχ συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας -ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), λόγω σχετικών αναγκών των επιχειρήσεων, με Δημόσια Δαπάνη 4εκ.€. Η δράση προστέθηκε στον Ειδικό Στόχο RSO1.3 (πρόκειται για τον Τύπο Δράσης 1.(iii).4: Υποστήριξη επιχειρήσεων για πρόσβαση στη χρηματοδότηση).
* Για την κάλυψη των παραπάνω χρηματοδοτικών αναγκών, πραγματοποιείται εσωτερική μεταφορά πόρων από τους υπόλοιπους Ειδικούς Στόχους της Π.1. Ειδικότερα:
  + RSO1.1: Τύπος Δράσης 1.(i).1 «Στήριξη ερευνητικών φορέων για την προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της RIS (ερευνητικές υποδομές/ εξοπλισμός)»: Μειώνονται οι πόροι κατά 656.000€ Δ.Δ. από το π.π. 04 «Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, …».
  + RSO1.2: Τύπος Δράσης 1.(ii).1 «Ψηφιακές εφαρμογές στην επιχειρηματική δραστηριότητα»: Μειώνονται οι πόροι κατά 844.153€ Δ.Δ. από το π.π.013 «Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ ..».
  + RSO1.3:

α) Τύπος Δράσης 1.(iii).1: «Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ σε τομείς περιφερειακής διάστασης της RIS»: Μείωση πόρων κατά 999.847€ Δ.Δ. (σημειώνεται ότι η εν λόγ δράση, όπως και αυτή του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, συνδέεται με το π.π. 21 «Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, ..» οπότε η σχετική αλλαγή έγινε εντός το ίδιου π.π.).

β) Διαγραφή της δράσης «1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τους τομείς της «έξυπνης εξειδίκευσης»», συνακόλουθα αφαίρεση πόρων 1,0 εκ.€ Δ.Δ. από το π.π. 26 «Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, ..», το οποίο και διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

γ) Τύπος Δράσης 1.(iii).3: «Υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας/ Επιχειρηματικά πάρκα»: Μείωση πόρων κατά 500.000€ Δ.Δ. από το π.π. 20 «Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ ..».

* Επιπρόσθετα, από την Π1 αφαιρούνται πόροι 1.985.351€ Δ.Δ. για τη χρηματοδοτική ενίσχυση της νέας Προτεραιότητας Π2Β (Ύδατα). Οι πόροι αυτοί αφαιρούνται από τον RSO1.2 και τον Τύπο Δράσης 1.(ii).2 «Παροχή Ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα»/ π.π.016 «Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις».
* Τα ανωτέρω θα εφαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επικαιροποιημένες ανάγκες της Περιφέρειας στο πλαίσιο της Π1, όσο και το χαμηλό βαθμό ωριμότητας για την υλοποίηση δυνητικών έργων (πχ στις ψηφιακές υπηρεσίες).
* Οι προαναφερθείσες αλλαγές στα χρηματοδοτικά στοιχεία επηρεάζουν ανάλογα και το σύστημα δεικτών της Π1. (βλ. κεφάλαιο 3.2.3).
* Παράλληλα, γίνονται σχετικές λεκτικές παρεμβάσεις στο κείμενο του Προγράμματος (προσθήκη δράσης για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, διαγραφή δράσης για τη δημιουργία δικτύων, αναδιατύπωση του τύπου δράσης για τη «Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ»[[2]](#footnote-2)).

**Π2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής**

* Στο πλαίσιο του RSO2.1 και των παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές, αφαιρούνται πόροι ύψους 0,3εκ.€ Δ.Δ. για την ενίσχυση της νέας Π2Β. Η εν λόγω μείωση δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στον προγραμματισμό της δράσης.
* Διαγράφεται ο RSO2.2 στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονταν πιλοτική δράση για τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια. Η δράση χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό ωριμότητας και δεν κατέστη εφικτό να ενεργοποιηθεί έως σήμερα. Παρά τις αρχικές διερευνήσεις, δεν κατέστη δυνατό να συγκροτηθούν ώριμα σχήματα, ενώ οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες (περιορισμένος ηλεκτρικός χώρος, χωροταξικοί περιορισμοί, τεχνικές ανάγκες δικτύου) δημιούργησαν πρόσθετα εμπόδια στην άμεση εφαρμογή της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό διαγράφηκε από το Πρόγραμμα (και συνακόλουθα διαγράφηκε και ο Ειδικός Στόχος) προκειμένου οι πόροι που εξοικονομήθηκαν (1εκ.€ Δ.Δ.) να ενισχύσουν τις νέες Προτεραιότητες (και ειδικότερα την Π2Β - Ύδατα).
* Στο πλαίσιο του RSO2.4 και του Τύπου Δράσης 2.(iv).2 «Διαχείριση κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα», π.π.061 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα». αφαιρούνται πόροι ύψους 4.117.647€ Δ.Δ. για την χρηματοδοτική ενίσχυση της νέας Π2Β (όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με έμφαση στη διάβρωση των ακτών).
* Στο πλαίσιο του RSO2.5 και ειδικότερα στη δράση για τα ύδατα-πόσιμο νερό γίνονται «λεκτικές προσθήκες» στο κείμενο του Προγράμματος για εκπόνηση μελετών/ σχεδίων/. πλάνων ολιστικής προσέγγισης σε επίπεδο Νομού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του νόμου 5037/2023.

**Π2Α. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας**

* Διαγράφεται ο RSO2.8 και συνακόλουθα και η Προτεραιότητα 2Α, προκειμένου να ενισχυθεί η νέα Π2Β (Ύδατα). Επισημαίνεται ότι έως σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί ο σχετικός Ειδικός Στόχος. Δεδομένου και του χαμηλού βαθμού ωριμότητας, αν υπάρξει ανάγκη υλοποίησης σχετικών δράσεων, αυτές δύναται να χρηματοδοτηθούν μέσω των ΣΒΑΑ στο πλαίσιο του RSO5.1.

**Π4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών**

* Στο πλαίσιο του RSO4.2 μειώνονται οι πόροι για υποδομές της α΄, β’ & γ΄ θμιας εκπαίδευσης (π.π. 122, 123) κατά 6,4εκ.€ Δ.Δ. προκειμένου να χρηματοδοτήσουν: με 1εκ.€ Δ.Δ. τον RSO4.6 και το νέο π.π.165, καθώς και 5,4 εκ.€ Δ.Δ. τη νέα Π2Γ – Στέγαση. Αν και ο τομέας της εκπαίδευσης (ειδικά για α΄& β΄θμια), καταγράφει σημαντικές ελλείψεις, η μείωση των προγραμματισμένων πόρων του ΕΣ οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των δυνητικών Δικαιούχων για ωρίμανση έργων (υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, αδειοδοτήσεις κλπ). Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι πόροι που απομένουν (περίπου 8 εκ.€ ΔΔ) υπερκαλύπτουν τις σχετικές ανάγκες, με βάσει το σχετικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί (σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας).

Αναφορικά με την μείωση των πόρων για την γ’ θμια εκπαίδευση (κατά 1εκ.€ ΔΔ ή 850χιλ.€ ΚΣ), σημειώνεται ότι από την εξειδίκευση του αρχικού σχεδιασμού διαφοροποιήθηκε το μίγμα των παρεμβάσεων και ένα σημαντικό τμήμα αυτών που αρχικά προβλέπονταν να αφορά υποδομές, εν τέλει αφορά εξοπλισμό (είδος δράσης με χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με μια υποδομή). Ως εκ τούτου, δόθηκε η δυνατότητα, να επαναπρογραμματιστούν οι πόροι για την εν λόγω κατηγορία παρέμβασης και ένα περιορισμένο τμήμα αυτών να ανακατευθυνθεί προς την κάλυψη αναγκών σε άλλους τομείς.

* Στο πλαίσιο του RSO4.5 γίνεται προσθήκη δράσης για τη χρηματοδότηση υποδομών πρόνοιας, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (πρόκειται για τον Τύπο Δράσης 4A.(v).2: Βελτίωση των υποδομών πρόνοιας). Συνακόλουθα προστέθηκε το π.π. 127, ενώ η δράση χρηματοδοτικά ενισχύθηκε με 0,5 εκ.€ Δ.Δ., τα οποία αφαιρέθηκαν από τη δράση υποδομών υγείας (π.π.128). Επίσης, από την ίδια κατηγορία δράσης (υποδομές υγείας) και το π.π.128 μετακινήθηκαν 88.235€ Δ.Δ. για την χρηματοδοτική ενίσχυση της νέας Π2Γ.
* Στο πλαίσιο του RSO4.6 γίνεται προσθήκη δράσεων για τη χρηματοδότηση «ειδικών δράσεων τουρισμού» (τουριστική προβολή, λειτουργία DMO - Destination Management Organization κλπ), λόγω αυξημένων αναγκών στον τομέα (βασικό τομέα δραστηριοποίησης της Περιφέρειας) και με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική για Βιώσιμο Τουρισμό που εκπονήθηκε πρόσφατα. Συνακόλουθα προστίθεται το π.π. 165, ενώ χρηματοδοτικά η δράση ενισχύεται με 2,0εκ.€ Δ.Δ. Οι πόροι αυτοί μετακινήθηκαν από: α) την δράση του «πολιτισμού» εντός του ίδιου ΕΣ (-1,0εκ.€/ π.π.166), β) τις υποδομές γ’θμιας εκπαίδευσης (- 1,0 εκ.€/ π.π.123) στο πλαίσιο του RSO4.2.
* Επίσης, για τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει έγιναν κατάλληλες λεκτικές προσαρμογές στο κείμενο του Προγράμματος.

**Π4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού**

* Στο πλαίσιο του ESO4.6 διαγράφηκε η δράση των ΚΔΑΠ ΣΤΕΜ, καθώς θα ενσωματωθεί στη λειτουργία των ΚΔΑΠ στο πλαίσιο του ESO4.11. Οι πόροι που συνδέονταν με την εν λόγω δράση (07εκ.€ Δ.Δ.) αφαιρέθηκαν από τον ESO4.6 και ενσωματώθηκαν στον ESO4.11 (π.π.148).
* Στο πλαίσιο του ESO4.11 έγινε επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά τις δράσεις κοινωνικής ένταξης αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) και Υπουργείου Υγείας. Επίσης, αυξήθηκε η Δ.Δ. του εν λόγω ΕΣ, λόγω μεταφορά πόρων από τον ESO4.6 (όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Στο πλαίσιο αυτό:
  + Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ) για τα επόμενα έτη από το Πρόγραμμα και έγιναν σχετικές προσαρμογές πόρων.
  + Επεκτάθηκε χρονικά η χρηματοδότηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από το 2027-2028 με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση και θεσμικό πλαίσιο που θα επαναπροσδιοριστεί, τα ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠSTEM & ΚΔΑΠ ΑMEΑ θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με συγχρηματοδοτούμενους πόρους έως και την περίοδο 2028- 2029).
  + Διαγράφηκαν δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης (κυρίως από εθνικούς πόρους). Συνοπτικά: Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών, Ανάπτυξη ξενώνων άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή, Δράσεις για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής, πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού.
  + Επικαιροποιήθηκαν οι δράσεις του τομέα υγείας, με βάση νεότερα στοιχεία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας (πχ. προσθήκη νέων δράσεων Ψυχικής Υγείας και Μακροχρόνιας Φροντίδας), λεκτικές προσαρμογές στη δράση των ΚΟΜΥ, κλπ, με τις ανάλογες προσαρμογές πόρων.

**Π5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης**

* Στο πλαίσιο των RSO5.1 & RSO5.2 μειώθηκαν οι πόροι συνολικά κατά 8.892.514€ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα Π2Γ- Στέγαση.
  + 1. *Τροποποιήσεις στα χρηματοδοτικά στοιχεία του ΠεΠ*

***Χρηματοδοτικός πίνακας σε όρους Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.)***

| **Προτεραιότητα - ΕΣ/ Ταμείο** | **Πεδία παρέμβασης** | | **Υφιστάμενη ΔΔ (€)** | **Νέα ΔΔ (€)** | **Μεταβολή ΔΔ (€)** | **Σχόλια** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSO1.1 | 4 | Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης υποδομής για έρευνα, δημόσιων ερευνητικών κέντρων… | 1.575.000,00 | 919.000,00 | -656.000,00 | Μείωση πόρων προς ενίσχυση του RSO1.3 (Νέα δράση για ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) |
| RSO1.1 | 12 | Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα… | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 0,00 |  |
| RSO1.1 | 28 | Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |  |
| **RSO1.1** |  |  | **10.250.000,00** | **9.594.000,00** | **-656.000,00** |  |
| RSO1.2 | 13 | Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ | 2.844.153,00 | 2.000.000,00 | -844.153,00 | Μείωση πόρων προς ενίσχυση του RSO1.3/ Νέα δράση για ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ |
| RSO1.2 | 16 | Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις | 4.926.527,00 | 2.941.176,00 | -1.985.351,00 | Μείωση πόρων προς νέα Προτεραιότητα ΠB- ΥΔΑΤΑ |
| **RSO1.2** |  |  | **7.770.680,00** | **4.941.176,00** | **-2.829.504,00** |  |
| RSO1.3 | 20 | Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | -500.000,00 | Προς ΤΕΠΙΧ - RSO1.3. |
| RSO1.3 | 21 | Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ, συμπεριλαβανομένων παραγωγικών επενδύσεων | 5.000.000,00 | 8.000.153,00 | 3.000.153,00 | Αύξηση πόρων λόγω προσθήκης δράσης για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. |
| RSO1.3 | 25 | Εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| RSO1.3 | 26 | Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, … | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Μείωση πόρων προς ενίσχυση του π.π. 21 για τη νέα δράση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ |
| RSO1.3 | 75 | Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |  |
| **RSO1.3** |  |  | **13.500.000,00** | **15.000.153,00** | **1.500.153,00** | **Αύξηση πόρων για ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ (από RSO1.1 & RSO1.2)** |
| **Π1 (ΕΤΠΑ)** |  |  | **31.520.680,00** | **29.535.329,00** | **-1.985.351,00** |  |
| RSO2.1 | 45 | Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση ή μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης | 10.000.000,00 | 9.700.000,00 | -300.000,00 | Μείωση πόρων προς ενίσχυση των Υδάτων (Π2Β) |
| **RSO2.1** |  |  | **10.000.000,00** | **9.700.000,00** | **-300.000,00** |  |
| RSO2.2 | 47 | Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | Διαγραφή ΕΣ προς ενίσχυση των Υδάτων (Π2Β) |
| RSO2.2 | 48 | Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | Διαγραφή ΕΣ προς ενίσχυση των Υδάτων (Π2Β) |
| **RSO2.2** |  |  | **1.000.000,00** | **0,00** | **-1.000.000,00** |  |
| RSO2.4 | 58 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις .. | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 0,00 |  |
| RSO2.4 | 59 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές. | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 |  |
| RSO2.4 | 61 | Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες .. | 10.000.000,00 | 5.882.353,00 | -4.117.647,00 | Μείωση πόρων προς Π2Β/ RSO2.5 (Ύδατα) |
| **RSO2.4** |  |  | **22.800.000,00** | **18.682.353,00** | **-4.117.647,00** |  |
| RSO2.5 | 62 | Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση | 10.062.685,00 | 10.062.685,00 | 0,00 |  |
| RSO2.5 | 64 | Διαχείριση υδάτων και διατήρηση υδάτινων πόρων | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| RSO2.5 | 65 | Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| **RSO2.5** |  |  | **16.062.685,00** | **16.062.685,00** | **0,00** |  |
| RSO2.6 | 67 | Διαχείριση οικιακών αποβλήτων: μέτρα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, διαλογής, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |  |
| **RSO2.6** |  |  | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** |  |
| RSO2.7 | 79 | Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές | 2.195.832,00 | 2.195.832,00 | 0,00 |  |
| **RSO2.7** |  |  | **2.195.832,00** | **2.195.832,00** | **0,00** |  |
| **Π2 (ΕΤΠΑ)** |  |  | **54.058.517,00** | **48.640.870,00** | **-5.417.647,00** | **Μείωση πόρων προς Π2Β/ RSO2.5 (Ύδατα)** |
| RSO2.8 | 82 | Τροχαίο υλικό καθαρών αστικών μεταφορών | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Διαγραφή ΕΣ προς ενίσχυση των Υδάτων (Π2Β) |
| RSO2.8 | 84 | Ψηφιοποίηση των αστικών μεταφορών | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| **RSO2.8** |  |  | **4.000.000,00** | **0,00** | **-4.000.000,00** |  |
| **Π2Α (ΕΤΠΑ)** |  |  | **4.000.000,00** | **0,00** | **-4.000.000,00** | **Διαγραφή Π2Α (πόροι προς Π2Β)** |
| RSO2.5 | 58 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |  |
| RSO2.5 | 62 | Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση | 0,00 | 11.852.819,00 | 11.852.819,00 |  |
| **RSO2.5** |  |  | **0,00** | **14.352.819,00** | **14.352.819,00** | **Από Π1, Π2, Π2Α, Π4Α** |
| **Π2B (ΕΤΠΑ)** |  |  | **0,00** | **14.352.819,00** | **14.352.819,00** | **Νέα Προτεραιότητα για Ύδατα** |
| RSO2.11 | 41 | Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, επιδεικτικά έργα και υποστηρικτικά μέτρα | 0,00 | 4.314.000,00 | 4.314.000,00 |  |
| RSO2.11 | 126 | Υποδομές στον τομέα της στέγασης | 0,00 | 10.092.631,00 | 10.092.631,00 |  |
| **RSO2.11** |  |  | **0,00** | **14.406.631,00** | **14.406.631,00** | **Από Π3, Π4Α & Π5** |
| **Π2Γ (ΕΤΠΑ)** |  |  | **0,00** | **14.406.631,00** | **14.406.631,00** | **Νέα Προτεραιότητα για Στέγαση** |
| RSO3.2 | 89 | Νέες ή αναβαθμισμένες δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ | 15.000.000,00 | 12.941.176,00 | -2.058.824,00 | Προς ενίσχυση της Π2Γ - στέγαση |
| RSO3.2 | 93 | Άλλες ανακατασκευές και εκσυγχρονισμοί οδών | 6.069.623,00 | 6.069.623,00 | 0,00 |  |
| RSO3.2 | 113 | Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων | 5.000.000,00 | 4.117.647,00 | -882.353,00 | Προς ενίσχυση της Π2Γ - στέγαση |
| **RSO3.2** |  |  | **26.069.623,00** | **23.128.446,00** | **-2.941.177,00** |  |
| **Π3 (ΕΤΠΑ)** |  |  | **26.069.623,00** | **23.128.446,00** | **-2.941.177,00** |  |
| RSO4.2 | 122 | Υποδομή για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 12.000.000,00 | 7.937.569,00 | -4.062.431,00 | Μείωση πόρων προς Π2Β-ΥΔΑΤΑ/ Π2Γ - ΣΤΕΓΑΣΗ |
| RSO4.2 | 123 | Υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση | 12.000.000,00 | 9.627.905,00 | -2.372.095,00 | Μείωση πόρων: 1 εκ.€ προς RSO4.6/ νέο π.π.165 - τουρισμός & 1,37εκ.€ προς Π2Γ (Στέγαση) |
| **RSO4.2** |  |  | **24.000.000,00** | **17.565.474,00** | **-6.434.526,00** | **Π2Β (2.949.821)/ Π2Γ (2.484.705)** |
| RSO4.5 | 127 | Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Νέο π.π.. Χρηματοδοτική ενίσχυση από π.π.128 (RSO4.5) |
| RSO4.5 | 128 | Υποδομές στον τομέα της υγείας | 4.900.000,00 | 4.311.765,00 | -588.235,00 | προς Π2Γ (Στέγαση) |
| RSO4.5 | 129 | Υγειονομικός εξοπλισμός | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |  |
| RSO4.5 | 130 | Κινητά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα της υγείας | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |  |
| **RSO4.5** |  |  | **10.000.000,00** | **9.911.765,00** | **-88.235,00** |  |
| RSO4.6 | 165 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Νέο π.π.. Χρηματοδοτική ενίσχυση από π.π.166 και π.π.123 (RSO4.2) |
| RSO4.6 | 166 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών | 8.139.246,00 | 7.139.246,00 | -1.000.000,00 | Μείωση πόρων για την ενίσχυση του π.π.165. |
| **RSO4.6** |  |  | **8.139.246,00** | **9.139.246,00** | **1.000.000,00** |  |
| **Π4Α (ΕΤΠΑ)** |  |  | **42.139.246,00** | **36.616.485,00** | **-5.522.761,00** |  |
| ESO4.1 | 134 | Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |  |
| ESO4.1 | 138 | Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |  |
| ESO4.1 | 139 | Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των θεσμών και των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας, .. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |  |
| **ESO4.1** |  |  | **7.700.000,00** | **7.700.000,00** | **0,00** |  |
| ESO4.6 | 149 | Στήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 11.531.500,00 | 10.831.500,00 | -700.000,00 |  |
| **ESO4.6** |  |  | **11.531.500,00** | **10.831.500,00** | **-700.000,00** |  |
| ESO4.8 | 150 | Στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |  |
| ESO4.8 | 152 | Μέτρα για την προώθηση της ισορροπίας των ίσων ευκαιριών και της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |  |
| ESO4.8 | 153 | Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 |  |
| **ESO4.8** |  |  | **4.360.000,00** | **4.360.000,00** | **0,00** |  |
| ESO4.9 | 156 | Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην απασχόληση | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |  |
| **ESO4.9** |  |  | **640.000,00** | **640.000,00** | **0,00** |  |
| ESO4.10 | 154 | Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι Ρομά, στην εκπαίδευση και την απασχόληση και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |  |
| ESO4.10 | 155 | Στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως οι Ρομά | 69.172,00 | 69.172,00 | 0,00 |  |
| **ESO4.10** |  |  | **2.269.172,00** | **2.269.172,00** | **0,00** |  |
| ESO4.11 | 148 | Στήριξη της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας | 12.420.000,00 | 17.720.000,00 | 5.300.000,00 |  |
| ESO4.11 | 158 | Μέτρα για την αναβάθμιση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και προσιτές υπηρεσίες | 12.400.000,00 | 10.500.000,00 | -1.900.000,00 |  |
| ESO4.11 | 159 | Μέτρα για την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε επίπεδο οικογενειών και τοπικών κοινοτήτων | 7.912.934,00 | 4.000.000,00 | -3.912.934,00 |  |
| ESO4.11 | 160 | Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών) | 6.500.000,00 | 5.599.797,00 | -900.203,00 |  |
| ESO4.11 | 161 | Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μακροχρόνια περίθαλψη (εξαιρουμένων των υποδομών) | 2.080.000,00 | 5.643.137,00 | 3.563.137,00 |  |
| ESO4.11 | 162 | Μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνική προστασίας,συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία | 1.450.000,00 | 0,00 | -1.450.000,00 |  |
| **ESO4.11** |  |  | **42.762.934,00** | **43.462.934,00** | **700.000,00** |  |
| ESO4.12 | 163 | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |  |
| **ESO4.12** |  |  | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **0,00** |  |
| **Π4Β (ΕΚΤ+)** |  |  | **72.963.606,00** | **72.963.606,00** | **0,00** |  |
| RSO5.1 | 165 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |  |
| RSO5.1 | 166 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών | 26.000.000,00 | 25.258.940,00 | -741.060,00 |  |
| RSO5.1 | 168 | Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων | **6.200.615,00** | 6.200.615,00 | 0,00 |  |
| **RSO5.1** |  |  | **37.200.615,00** | **36.459.555,00** | **-741.060,00** |  |
| RSO5.2 | 79 | Προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, φυσική κληρονομιά και φυσικοί πόροι, πράσινες και γαλάζιες υποδομές | 1.302.908,00 | 587.762,00 | -715.146,00 |  |
| RSO5.2 | 165 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού | 6.500.000,00 | 2.781.846,00 | -3.718.154,00 |  |
| RSO5.2 | 166 | Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών | **6.500.000,00** | 2.781.846,00 | -3.718.154,00 |  |
| **RSO5.2** |  |  | **14.302.908,00** | **6.151.454,00** | **-8.151.454,00** |  |
| **Π5 (ΕΤΠΑ)** |  |  | **51.503.523,00** | **42.611.009,00** | **-8.892.514,00** | **προς Π2Γ (Στέγαση)** |
| ΤΒ ΕΚΤ+ | 179 | Πληροφόρηση και επικοινωνία | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| ΤΒ ΕΚΤ+ | 180 | Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος | 443.842,00 | 443.842,00 | 0,00 |  |
| ΤΒ ΕΚΤ+ | 181 | Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |
| ΤΒ ΕΚΤ+ | 182 | Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
| **ΤΒ ΕΚΤ+** |  |  | **1.543.842,00** | **1.543.842,00** | **0,00** |  |
| **Π6 (ΕΚΤ+)** |  |  | **1.543.842,00** | **1.543.842,00** | **0,00** |  |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | 179 | Πληροφόρηση και επικοινωνία | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |  |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | 180 | Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος | 1.195.444,00 | 1.195.444,00 | 0,00 |  |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | 181 | Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |  |
| ΤΒ ΕΤΠΑ | 182 | Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |  |
| **ΤΒ ΕΤΠΑ** |  |  | **3.795.444,00** | **3.795.444,00** | **0,00** |  |
| **Π7 (ΕΤΠΑ)** |  |  | **3.795.444,00** | **3.795.444,00** | **0,00** |  |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ** |  |  | **213.087.033,00** | **213.087.033,00** | **-** |  |
| **Σύνολο ΕΚΤ+** |  |  | **74.507.448,00** | **74.507.448,00** | **0,00** |  |
| **Σύνολο ΠεΠ** |  |  | **287.594.481,00** | **287.594.481,00** | **0,00** |  |

* + 1. *Τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών του ΠεΠ*

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα δεικτών του Προγράμματος οι οποίες οφείλονται κυρίως στην ανακατανομή πόρων μεταξύ επιμέρους δομικών στοιχείων του Προγράμματος και κατά περίπτωση σε επικαιροποίηση του αρχικού σχεδιασμού (κυρίως στο ΕΚΤ+). Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι έγινε επικαιροποίηση στόχων σε δείκτες που συνδέονται με πληθυσμούς περιοχών, βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ έτους 2021 (αντί για την απογραφή του 2011 που είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά).

**Π1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & του ψηφιακού μετασχηματισμού**

***RSO1.1***

| **Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO08 -Ονομαστική αξία εξοπλισμού έρευνας και καινοτομίας  (Εκροών) | Ευρώ | - | 1.575.000 | 919.000 | Μείωση στόχου λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης. Ο στόχος του δείκτη συνδέεται με τους πόρους που θα διατεθούν από το ΠεΠ για εξοπλισμό (π.π.04) |
| RCR 08 - Εκδόσεις από υποστηριζόμενα έργα (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός | 0 (2021) | 36 | 21 | Συνδέεται με τον RCO08. Μείωση στόχου, λόγω μείωσης της Δ.Δ. της δράσης. Βάσει αρχικού σχεδιασμού είχε εκτιμηθεί ότι για Δ.Δ. 1.575.000€ αναμένονται 36 εκδόσεις. Με βάση τη νέα Δ.Δ. εκτιμάται ότι οι εκδόσεις θα ανέλθουν σε 21 (919.000/1.575.000\*36). Η μείωση του στόχου είναι αναλογική της μείωσης των πόρων. |
| PSR016 - Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε προσκλήσεις που προκύπτουν από διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης | Επιχειρήσεις | 0 | 93 | 85 | Μείωση της τιμής στόχου. Βάσει της σχετικής μεθοδολογίας υπολογισμού του στόχου, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε προσκλήσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι αυτές του ΕΣ 1.i/ Δράση 1.i.2 (Κινητοποίηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α) και οι επιχειρήσεις του ΕΣ 1.iii/ Δράση 1.iii.1 (Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ σε τομείς RIS για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομίας). Η μείωση του στόχου οφείλεται στην δράση 1.iii.1. Ειδικότερα:  α) ΕΣ 1.i/ Δράση 1.i.2 (Κινητοποίηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ε&Α): 10 επιχειρήσεις (ως είχε αρχικά/ δεν μεταβάλλεται η εκτίμηση στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης).  β) ΕΣ 1.iii/ Δράση 1.iii.1 (Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ σε τομείς RIS για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομίας): 75 επιχειρήσεις έναντι 83 αρχικού σχεδιασμού, λόγω μείωσης της ΔΔ της δράσης (βλ. αιτιολόγηση παρακάτω – RSO1.2/ δείκτης RCO02).  Συνεπώς, 10+75=85 επιχειρήσεις (στόχος 2029). |

***RSO1.2***

| **Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO 13 - Αξία ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών που αναπτύσσονται για τις επιχειρήσεις (Εκροών) | Ευρώ | - | 4.740.255 | 3.333.333,33 | Μείωση στόχου, λόγω μείωσης της ΔΔ της δράσης (από 2,8εκ.€ σε 2εκ.€). Ο στόχος του δείκτη συνδέεται με την τελική αξία των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που θα διατεθούν από το ΠεΠ για σχετικές δράσεις (2εκ.€, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 60% της αξίας των σχετικών υπηρεσιών) και την ιδιωτική συμμετοχή (40% της αξίας των σχετικών υπηρεσιών). |
| RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)  (Αποτελεσμάτων) | Ευρώ | 0 (2021) | 3.033.763,2 | 2.133.333,33 | Μείωση στόχου, λόγω μείωσης της ΔΔ της δράσης. Ο νέος στόχος υπολογίζεται ως ακολούθως (βάσει της αρχικής μεθοδολογίας υπολογισμού του): Για διαθέσιμη Δ.Δ. 2εκ.€, η συνολική αξία υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε (2.000.000/0,6)\*1,24 =4.133.333,33€. Συνεπώς, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα ανέλθουν σε 4.133.333,33 -2.000.000 =2.133.333,33. |
| RCO 14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών | Δημόσιοι οργανισμοί | - | 5 | 4 | Μείωση στόχου, λόγω μείωσης της Δ.Δ. της δράσης. Η νέα τιμή στόχος αφορά παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από 3 κεντρικούς δήμους της Περιφέρειας (έναντι 4 αρχικού σχεδιασμού) και την ίδια την Περιφέρεια (δηλ. 4 δημόσιοι φορείς). |
| RCR 11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών  (Αποτελεσμάτων) | Χρήστες ανά έτος | 0 (2021) | 81.063 | 79.767 | Ο στόχος συνδέεται με τον πληθυσμό της Περιφέρειας. Έγινε επικαιροποίηση στόχου βάσει απογραφής πληθυσμού 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). |

***RSO1.3***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO 01 - Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)  (Εκροών) | Επιχειρήσεις | - | 99 | 102 | Συνδέεται με τους δείκτες RCO02 και RCO03. Τροποποίηση στόχου λόγω των αλλαγών που αναφέρονται στη συνέχεια στους δείκτες με τους οποίους συνδέεται.  Νέος στόχος: 170 = 75 επιχειρήσεις από RCO02 + 27 επιχειρήσεις από RCO03. |
| RCO 02 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με επιχορηγήσεις  (Εκροών) | Επιχειρήσεις | - | 99 | 75 | Μείωση στόχου λόγω μείωσης πόρων. Ο υπολογισμός του στόχου επηρεάστηκε από τις μεταβολές στη χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων με τις οποίες συνδέεται, ως ακολούθως: Βάσει αρχικού σχεδιασμού συνδέονταν με δύο Τύπους Δράσης (ΤΔ): Τον ΤΔ1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ με στόχο 83 και τον ΤΔ1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων με στόχο 16 επιχειρήσεις. Βάσει του νέου σχεδιασμού, ο ΤΔ1.(iii).2 αφαιρείται από το Πρόγραμμα, άρα και οι δείκτες αυτού, συνεπώς ο RCO02 τροφοδοτείται μόνο από τον ΤΔ1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ. Ωστόσο, στον εν λόγω ΤΔ μειώθηκε η ΔΔ από 10εκ.€ ΔΔ σε 9.000.153€, οπότε μειώθηκε αναλογικά και ο στόχος (από 83 επιχειρήσεις σε 75). |
| RCO 03 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά μέσα  (Εκροών) | Επιχειρήσεις | - | - | 27 | Πρόκειται για νέο δείκτη στο Πρόγραμμα, ο οποίος συνδέεται με τη νέα δράση που αφορά τη συμμετοχή του ΠεΠ στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ (ΤΔ 1.(iii).4: Υποστήριξη επιχειρήσεων για πρόσβαση στη χρηματοδότηση). Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την αντίστοιχη δράση του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (σύμφωνα το ΥΠΕΘΟΟ 09/10/2025\_Α. Π.: 177293 ΕΞ 2025 έγγραφο της ΓΓ ΕΣΠΑ), το μέσο ύψος ενίσχυσης ανά ΜΜΕ είναι της τάξης των 150.000 Δ.Δ.. Συνεπώς για διαθέσιμη Δ.Δ. 4εκ.€ προβλέπεται να υποστηριχθούν 4.000.000€/ 150.000€ =27 ΜΜΕ |
| RCR 02 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη (από τις οποίες: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα)  (Αποτελεσμάτων) | Ευρώ | 0 (2021) | 8.485.714,28 | 12.942.975,00 | Αύξηση στόχου, λόγω της δυνητικής χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ). Ο υπολογισμός του στόχου επηρεάστηκε από τις μεταβολές στη χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων με τις οποίες συνδέεται, ως ακολούθως: Βάσει αρχικού σχεδιασμού συνδέονταν με δύο Τύπους Δράσης (ΤΔ): Τον ΤΔ1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ και τον ΤΔ1.(iii).2: Δημιουργία δικτύων. Βάσει του νέου σχεδιασμού ο ΤΔ1.(iii).2 αφαιρείται από το Πρόγραμμα (άρα και οι δείκτες αυτού), ενώ ενσωματώνεται νέος ΤΔ 1.(iii).4: Υποστήριξη επιχειρήσεων για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Συνεπώς ο RCR02 τροφοδοτείται πλέον από τους ΤΔ1.(iii).1 και ΤΔ 1.(iii).4 ως ακολούθως;  α) ΤΔ1.(iii).1: 6.942.975€ (μειώθηκε ο αρχικός στόχος (7.714.285,71€), λόγω μείωσης της ΔΔ της δράσης (από 10εκ.€ σε 9εκ.€)/ αναλογική μείωση).  β) ΤΔ1.(iii).4: 6.000.000€. (Λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την αντίστοιχη δράση του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (σύμφωνα το ΥΠΕΘΟΟ 09/10/2025\_Α. Π.: 177293 ΕΞ 2025 έγγραφο της ΓΓ ΕΣΠΑ), η ιδιωτική συμμετοχή = ΔΔ × 1,5. Συνεπώς για διαθέσιμη ΔΔ 4εκ.€, η ΙΣ ανέρχεται σε 6εκ.€)  Συνολική τιμή RCR 02: 6.942.975€ + 6.000.000€ =12.942.975€ |
| RCR 01 - Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες οντότητες  (Αποτελεσμάτων) | Ετήσια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης | 0 (2021) | 83 | 75 | Ο δείκτης συνδέεται με τον ΤΔ1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ. Εκτιμάται ότι 1 επιχείρηση δημιουργεί 1 θέση εργασίας, συνεπώς ο στόχος του RCR01 ταυτίζεται με αυτόν του RCO02. Λόγω μείωση των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του RCO02 (από 83 σε 75), μειώνεται αντίστοιχα και ο στόχος του παρόντος δείκτη αποτελεσμάτων. |
| RCR 03 - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών  (Αποτελεσμάτων) | Επιχειρήσεις | 0 (2021) | 83 | 75 | Ο δείκτης συνδέεται με τον ΤΔ1.(iii).1: Στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ. Λόγω μείωση των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του RCO02 (από 83 σε 75), μειώνεται αντίστοιχα και ο στόχος του παρόντος δείκτη αποτελεσμάτων. |
| PSO210 - Δυναμικότητα Επιχειρηματικού Πάρκου  (Εκροών) | Επιχειρήσεις | - | 50 | 33 | Μείωση στόχου, λόγω μείωσης της ΔΔ της δράσης (από 1,5εκ.€ σε 1εκ.€). Η μείωση του στόχου είναι αναλογική της μείωσης των πόρων. |
| PSR210 - ΜΜΕ που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου  (Αποτελεσμάτων) | Επιχειρήσεις/ έτος | 0 (2021) | 50 | 33 | Εκτιμάται 100% πληρότητα. Μείωση στόχου, λόγω μείωσης του στόχου του δείκτη εκροών με τον οποίο συνδέεται (PSO210). |

**Π2: Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής**

***RSO2.1***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO 19 - Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση (Εκροών) | Τετραγωνικά μέτρα | - | 26.316 | 25.526 | Μείωση στόχου (από 26.316 σε 25.526) λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (από 10εκ.€ΔΔ σε 9,7εκ.€ΔΔ). Η μείωση του στόχου είναι αναλογική της μείωσης των πόρων. |
| RCR 26 - Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα)  (Αποτελεσμάτων) | MWh/έτος | 7.964 (από 8.211)/ 2021 | 4.926 | 4.778 | Μείωση τιμής βάσης και τιμής στόχου, λόγω μείωση του στόχου του δείκτη RCO 19. Οι νέες τιμές προέκυψαν από την εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη. |
| RCR 29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  (Αποτελεσμάτων) | Τόνοι ισοδύναμου CO2/έτος | 3.990 (από 4.114)/ 2021 | 2.468 | 2.394 | Μείωση τιμής βάσης και τιμής στόχου, λόγω μείωση της τιμής βάσης και τιμής στόχου του δείκτη RCR 26. Οι νέες τιμές προέκυψαν από την εφαρμογής της σχετικής μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη. |

***RSO2.2***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO 97 - Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υποστηρίζονται  (Εκροών) | Κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | - | 3 | 0 | Διαγραφή δείκτη, λόγω διαγραφής της δράσης με την οποία συνδέεται. |
| RCO22 -Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)  (Εκροών) | MW | - | 1,2 | 0 | Όπως παραπάνω. |
| RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται  (Εκροών) | συνεισφορές σε στρατηγικές | - | 1 | 0 | Όπως παραπάνω. |
| PSR212 - Πληθυσμός που καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 (2021) | 8.291 | 0 | Όπως παραπάνω. |
| RCR31 -Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)  (Εκροών) | MWh/έτος | 0 (2021) | 1.990,9 | 0 | Όπως παραπάνω. |

***RSO2.4***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCR 35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα  (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 (2021) | 600 | 638 | Ο στόχος (2029) συνδέεται με τον οικισμό της Αγίας Ευφημίας, όπου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρέμβαση. Έγινε επικαιροποίηση στόχου βάσει απογραφής πληθυσμού 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). |
| RCR 36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές  (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 (2021) | 207.855 | 204.532 | Ο στόχος συνδέεται με τον πληθυσμό της Περιφέρειας, Έγινε επικαιροποίηση στόχου βάσει απογραφής πληθυσμού 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). |
| RCO 122 - Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες  (Εκροών) | Ευρώ | - | 10.000.000 | 5.882.353 | Ο στόχος συνδέεται με τους πόρους που θα διατεθούν από το Πρόγραμμα για σχετικές δράσεις. Μείωση στόχου (από 10εκ.€), λόγω αντίστοιχης μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (συνδέεται με το π.π.61). |
| RCR 96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες  (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 (2021) | 207.855 | 204.532 | Ο δείκτης αποτελεσμάτων συνδέεται με τον RCO 122. Επισημαίνεται ότι η μείωση του στόχου του δείκτη εκροών δεν επηρεάζει τον στόχο του 2029, καθώς αυτός συνδέεται με τον πληθυσμό της Περιφέρειας (παρά τη μείωση της ΔΔ, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που θα επηρεάσουν το σύνολο του πληθυσμού). Η τροποποίηση του στόχου για το 2029 βασίζεται στην απογραφή του 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ. |

***RSO2.5***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCR 42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε τουλάχιστον δευτερεύον δημόσιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 (2021) | 3.180 | 2.862 | Ο στόχος (2029) συνδέεται με τον πληθυσμό του Δήμου Ιθάκης. Έγινε επικαιροποίηση στόχου βάσει απογραφής πληθυσμού 2021 (ΕΛΣΤΑΤ). |

**Π2Α: Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας**

***RSO2.8***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO 57 - Ικανότητα φιλικού προς το περιβάλλον τροχαίου υλικού μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών  (Εκροών) | Επιβάτες | - | 600 | 0 | Διαγραφή δείκτη, λόγω διαγραφής της δράσης με την οποία συνδέεται. |
| RCR 62 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών  (Αποτελεσμάτων) | Χρήστες/ Έτος | 150.000 (2021) | 150.000 | 0 | Όπως παραπάνω. |
| RCO 14 - Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών  (Εκροών) | Δημόσιοι Οργανισμοί | - | 4 | 0 | Όπως παραπάνω. |
| RCR 11 - Χρήστες νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών (Αποτελεσμάτων) | Χρήστες/έτος | 0 (2021) | 53.031 | 0 | Όπως παραπάνω. |
| RCO75 - Στρατηγικές για ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που υποστηρίζονται  (Εκροών) | συμβολή στις στρατηγικές | - | 2 | 0 | Όπως παραπάνω. |

**Π2Β: Προστασία των Υδάτων**

***RSO2.5***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO906-Επενδύσεις σε υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και εξοικονόμησης του πόσιμου ύδατος | Ευρώ |  | - | 8.000.000,00 | Η τιμή στόχος συνδέεται με την ΔΔ που δεσμεύει ο δείκτης για τις σχετικές δράσεις. βελτίωσης ποιότητας και εξοικονόμησης νερού. |
| RCO30-Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων ύδρευσης  (Εκροών) | Χιλιόμετρα | - | - | 28,54 | Για τον στόχο του δείκτη χρησιμοποιήθηκε ΜΚ της τάξης των 135.000€ ανά χλμ (με βάση αντίστοιχα έργα του Προγράμματος). Συνεπώς για διαθέσιμο π/υ 3,85εκ.€, ο στόχος ανέρχεται σε 28,54 χλμ. |
| RCR41-Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης  (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 | 2021 | 19.963 | Με βάση την εμπειρία από αντίστοιχα έργα προκύπτει ΜΚ 193€/ άτομο. Συνεπώς για διαθέσιμο π/υ 3,85εκ.€, ο στόχος ανέρχεται σε 19.963 άτομα |
| RCO121 - Περιοχή που καλύπτεται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)  (Εκροών) | Εκτάρια | - | - | 3,15 | Ο δείκτης δεσμεύει 2,5εκ.€ (π.π.058) και συνδέεται με έργα προστασίας από τη διάβρωση. Ο στόχος του υπολογίστηκε με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρέμβαση (παραλία Σιδαρίου Κέρκυρας) |
| RCR37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών)  (Αποτελεσμάτων) | Άτομα | 0 (2021) | - | 506 | Νέος δείκτης, συνδέεται με τον νέο δείκτη εκροών RCO121.  Ο πληθυσμός αφορά την Δημοτική Κοινότητα Σιδαρίου (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2021). Τιμή βάση "0" (βάσει ΔΤΔ) |

**Π2Γ: Προσιτή στέγαση**

***RSO2.11***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO65-Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων οικονομικά προσιτών, βιώσιμων κατοικιών και εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης (Εκροών) | Άτομα | - | - | 492 | Ο δείκτης συνδέεται με τις κάτωθι δράσεις:  ΤΔ2Γ.(xi).1: Πρόσβαση σε προσιτή στέγαση (ανακαίνιση δημοτικών ακινήτων)  Η ανωτέρω κατηγορία δράσης δεσμεύει π/υ της τάξης των 10εκ.€ Για συγκεκριμένο ακίνητο με δυναμικότητα στέγασης περίπου 120 ατόμων για διατεθούν 5εκ.€. Εκτιμάται ότι αντίστοιχος αριθμός δυναμικότητας θα αναπτυχθεί και με τα υπόλοιπα 5 εκ.€. Συνεπώς, ο στόχος ανέρχεται σε 120+120 =240 άτομα.  ΤΔ2Γ.(xi).2: Ανακαίνιση Παλαιών Κατοικιών με Ήπιες Ενεργειακές Παρεμβάσεις  Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ιδιοκτήτης) ανέρχεται στις 36.000€. Συνεπώς για διαθέσιμο π/υ 4,3εκ.€ αναμένεται να ενισχυθούν 119 δυνητικοί δικαιούχοι. Από αυτούς γίνεται εκτίμηση ότι οι 101 (85%) θα ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις εντός της ΠΠ21-27. Άρα λαμβάνονται υπόψη 101 κατοικίες. Το μέγεθος ενός μέσου νοικοκυριού (κατοικίας) στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 2,5. Συνεπώς, 101\*2,5 = 252 άτομα δυναμικότητα.  Άρα, ο συνολικός στόχος του δείκτη σε επίπεδο ειδικού στόχου ανέρχεται σε 240+252 =492 άτομα. |
| RCR67 -Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων οικονομικά προσιτών, βιώσιμων κατοικιών και εγκαταστάσεων κοινωνικής στέγασης  (Αποτελεσμάτων) | Χρήστες/έτος | 252 (2021) | - | 418 | Για τον ΤΔ2Γ.(xi).1 γίνεται εκτίμηση πληρότητας 90%, άρα 240\*90% = 216 χρήστες/ έτος.  Για τον ΤΔ2Γ.(xi).2 γίνεται εκτίμηση πληρότητας 80%, άρα 252\*80% = 202 χρήστες/ έτος.  Άρα, ο συνολικός στόχος του δείκτη σε επίπεδο ειδικού στόχου ανέρχεται σε 216+202 =418 άτομα.  Η τιμή βάσης ανέρχεται σε 252 και συνδέεται με τον ΤΔ2Γ.(xi).2, καθώς αφορά υφιστάμενες κατοικίες. |

**Π4Α: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών**

***RSO4.2***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  (Εκροών) | Άτομα | - | 23.632 | 27.581 | Ο στόχος του δείκτη τροφοδοτείται από τους κάτωθι ΤΔ:   * 4A.(ii).1 - Τεχνολογικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης: τιμή στόχος 21.772 (παραμένει ως είχε αρχικά). * 4Α.(ii).2 - Ανάπτυξη υποδομών αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης: Μείωση στόχου από 667 σε 396. Αυτή οφείλεται στη μείωση πόρων (από 10εκ.€ σε 5,9εκ.€). Η μείωση του στόχου είναι αναλογική, της μείωση των πόρων. * 4Α.(ii).3: Ανάπτυξη υποδομών γθμιας εκπαίδευσης: Αύξηση στόχου από 1.193 σε 5.413, καθώς στη σχετική παρέμβαση περιλαμβάνεται πλέον και εξοπλισμός, ο οποίος αφορά μεγαλύτερη δυναμικότητα σε σχέση με τις υποδομές (που είχαν ληφθεί αρχικά υπόψη).   Συνεπώς, ο συνολικός στόχος σε επίπεδο ΕΣ ανέρχεται σε 21.772 + 396 + 5.413 = 27.581 άτομα. |
| RCR 71 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων  (Αποτελεσμάτων) | Χρήστες/έτος | 0 (2021) | 23.393 | 26.498,00 | Αύξηση στόχου, λόγω αντίστοιχης αύξησης του στόχου του RCO067 (εκτιμάται 100% πληρότητα σε 4A.(ii).1  & 4Α.(ii).2 και 80% σε 4Α.(ii).3). |

***RSO4.5***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO70 - Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας (εκτός της στέγασης)  (Εκροών) | Άτομα / έτος | - | - | 14 | Νέος δείκτης, λόγω προσθήκης νέας δράσης για τη βελτίωση υποδομών πρόνοιας. Ο στόχος συνδέεται με τη δυναμικότητα των ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) που εκτιμάται ότι θα στηριχθούν από το Πρόγραμμα. Ειδικότερα προβλέπεται μια ΣΥΔ δυναμικότητας 9 ατόμων και μια ΣΥΔ δυναμικότητας 5 ατόμων (9+5=14). |
| RCR74 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας  (Αποτελεσμάτων) | Χρήστες/έτος | 0 (2021) | - | 14 | Συνδέεται με τον δείκτη RCO70. Εκτίμηση για 100% πληρότητα (άρα 14 χρήστες/ έτος). Η τιμή βάσης του δείκτη αποτελεσμάτων είναι «0», καθώς πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις. |

***RSO4.6***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO77 - Αριθμός πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται  (Εκροών) | Πολιτιστικοί και τουριστικοί χώροι | - | 17 | 15 | Μείωση στόχου, λόγω μείωσης των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης (από 8,14εκ.€ σε 7,14εκ.€). Η μείωση του στόχου είναι αναλογική της μείωσης των πόρων. |
| RCR77 - Επισκέπτες πολιτιστικών και τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται  (Αποτελεσμάτων) | Επισκέπτες ανά έτος | 7.125 (από 8.075)/ 2021 | 9.530 | 8.408 | Μείωση τιμή βάσης και στόχου λόγω μείωσης του στόχου του δείκτη εκροών. Με βάση τη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη, εκτιμάται ότι ο μέσος αριθμός επισκεπτών ανά έτος ανά πολιτιστικό χώρο είναι 475. Συνεπώς, τιμή βάσης: 15 πολιτιστικοί χώροι\*475άτομα/ χώρο =7.125 επισκέπτες ανά έτος. Με βάση εκτιμήσεις για αύξηση της επισκεψιμότητας από τις παρεμβάσεις, της τάξης του 18%, η τιμή στόχος ανέρχεται σε: 7.125 (τιμή βάσης) \*118%= 8.408 επισκέπτες ανά έτος. |
| PSO911 - Δράσεις Τουριστικής Προβολής  (Εκροών) | Δράσεις | - | - | 5 | Νέος δείκτης, λόγω προσθήκης νέας δράσης (ειδικές δράσεις τουρισμού). Ο δείκτης δεσμεύει 1εκ.€ ΔΔ. Από την εμπειρία της ΠΠ14-20, εκτιμήθηκε μέσο κόστος συναφών παρεμβάσεων 200.000€. Συνεπώς, ο στόχος του 2029 ανέρχεται σε: 1εκ.€ΔΔ/200.000€= 5 δράσεις.  Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο εν λόγω δείκτης εκροών συμβάλλει στην επίτευξη του υφιστάμενου δείκτη RCR77.  Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο Πρόγραμμα συμπεριλήφθηκε και η δυνατότητα χρηματοδότησης της λειτουργίας DMO με 1εκ.€, ωστόσο η εν λόγω παρέμβαση δεν συνδέεται με δείκτη σε επίπεδο Προγράμματος. |

**Π4Β: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού**

***ESO4.6***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO798 - αριθμός δομών για την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Εκροών) | Αριθμός φορέων/ οντοτήτων | - | 123 | 154 | Τροποποίηση στόχου (αύξηση), λόγω αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού του. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (1157/21-02-2025 έγγραφο), η δράση θα υλοποιηθεί για τρία σχολικά έτη, αντί για πέντε που αρχικά είχε προβλεφθεί. Επίσης, το Υποέργο 1 της πράξης (το οποίο συνδέεται με τους δείκτες), δεσμεύει μεγαλύτερο τμήμα του π/υ (>80% που αρχικά είχε προβλεφθεί) και κατανέμεται ισομερώς στα 3 σχολικά έτη εφαρμογής της πράξης (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026). Για τον υπολογισμό της νέας τιμής στόχου λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του σχολικού έτους 2023/2024, όπου επωφελήθηκαν 154 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια. Δεδομένου ότι ο δείκτης μετρά μοναδικό αριθμό σχολικών μονάδων, εκτιμάται ότι στα επόμενα δύο σχολικά έτη, οι ίδιες σχολικές μονάδες τα επωφεληθούν από τη δράση. Άρα ο νέος στόχος ανέρχεται σε 154 μοναδικές σχολικές μονάδες. |
| PSR798 - αριθμός ωφελουμένων παιδιών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 127 (2022) | 143 | 364 | Τροποποίηση στόχου (αύξηση), λόγω αλλαγών στη μεθοδολογία υπολογισμού του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στον PSO798. Για τον υπολογισμό της νέας τιμής στόχου λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του σχολικού έτους 2023-2024, όπου επωφελήθηκαν 331 μαθητές στην Περιφέρεια. Δεδομένου ότι ο δείκτης μετρά μοναδικό αριθμό μαθητών, γίνεται εκτίμηση ότι στα επόμενα δύο σχολικά έτη, θα υπάρξει μια ανανέωση του πληθυσμού της τάξης του 10%. Άρα το στόχος του 2029 ανέρχεται σε 331\*1,1= 364 μοναδικούς μαθητές. |

***ESO4.9***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΕCO13 -υπήκοοι τρίτων χωρών  (Εκροών) | Αριθμός ατόμων | - | 202 | 30 | Τροποποίηση της τιμής στόχου (μείωση), λόγω επικαιροποιημένων δεδομένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο οποίος υλοποιεί το ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, η αρχική τιμή στόχος (202) βασίζονταν σε εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της Πράξης που ξεκίνησαν σταδιακά από το έτος 2019, οι οποίες στην πορεία των σχετικών εργασιών, καθώς και των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση του Οδηγού Εφαρμογής, τροποποιήθηκαν σημαντικά. Ειδικότερα, οι στόχοι της ΠΙΝ είχαν αρχικά διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ενήλικα, όσο και τα ανήλικα μέλη κάθε νοικοκυριού, ενώ συμπεριλάμβαναν και εργαζόμενους ωφελούμενους - οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο του παρόντος. Κατόπινσχετικών διαβουλεύσεων, αποσαφηνίστηκε ότι οι κατηγορίες ωφελούμενων, ανήλικοι, υπερήλικες που δεν μπορούν να εργαστούν κατά τη λήξη της Πράξης (και οι έχοντες εργασία), δεν δύναται να προσμετρηθούv στον Δείκτη Εκροής. Συνεπώς στο δείκτη καταγράφονται αποκλειστικά ενήλικα μέλη των νοικοκυριών, τα οποία θα λάβουν την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση», όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής, και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και αναζήτηση εργασίας.  Παράλληλα, ο σχεδιασμός της υλοποίησης της Πράξης προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις που αναδείχθηκαν κατά τα μεταγενέστερα στάδια των διαβουλεύσεων, επιφέροντας αναλογικές τροποποιήσεις στην κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού μεταξύ των δράσεων της Πράξης. Ειδικότερα, καθορίστηκε χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών οι 18 μήνες, διάστημα κατά το οποίο κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πράξης, ενώ τέθηκε η υποχρέωση παρακολούθησης δύο συνεδριών συμβουλευτικής μηνιαίως. Σημειώνεται ότι οι παράγοντες αυτοί δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό της Πράξης. Επιπλέον, στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Πράξης εντάχθηκε η επιδότηση της επαγγελματικής κατάρτισης­ πρακτικής για συνολικά 240 ώρες, με ποσό επιδότησης 5 ευρώ ανά ώρα, ανά ωφελούμενο.  Οι αναπροσαρμογές στο σχεδιασμό της Δράσης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της ομάδας στόχου, όπου πλέον υπολογίζονται μόνο τα ενήλικα μέλη που μπορούν να λάβουν την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση», οδήγησε σε μείωση της τιμής στόχου ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων που δύνανται να εγγραφούν και να εξυπηρετηθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη και αποδοτική υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο EECO13 «Υπήκοοι τρίτων χωρών» ορίζεται σε 30 ωφελούμενους, έναντι των 202 που είχαν τεθεί αρχικά. |
| PSR790 -Υπήκοοι τρίτων χωρών που αναζητούν ή που βρίσκουν απασχόληση αμέσως μετά τη συμμετοχή τους  (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 2021/24 | 154 | 24 | Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία προσδιορισμού του στόχου του δείκτη, με βάση νεότερα δεδομένα του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο οποίος υλοποιεί το ΗΛΙΟΣ. Ειδικότερα, για τους λόγους που αναφέρονται στον δείκτη εκροών ΕΕCO13, από τη σχετική δράση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027, προβλέπεται να επωφεληθούν 30 άτομα. Για την εκτίμηση της νέας τιμής στόχου εκλήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:   * Στο πλαίσιο της κατάρτισης ανέργων και σύμφωνα με την εμπειρία από αντίστοιχα έργα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ κατά την ΠΠ 2014-2020, παρατηρήθηκε ποσοστό εγκατάλειψης συμμετοχής της τάξης του 20% επί του συνόλου των εγγεγραμμένων ωφελούμενων. Το συγκεκριμένο ποσοστό εφαρμόστηκε και στην πρόβλεψη για την παρούσα Πράξη, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της στοχευόμενης ομάδας ωφελούμενων. * Στη συγκεκριμένη Πράξη, το ποσοστό εγκατάλειψης αναμένεται να είναι υψηλότερο, καθώς αριθμός ωφελούμενών δεν θα διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για να συμμετέχει στις δράσεις κατάρτισης. * Δεδομένου ότι απαιτείται ένα ελάχιστο διάστημα 6 μηνών προκειμένου να επιτευχθεί το προβλεπόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, είναι πιθανό ορισμένοι ωφελούμενοι να αναζητήσουν ή να βρουν εργασία πριν από την εγγραφή τους στα προγράμματα κατάρτισης και άρα να μην επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.   Με βάση αυτά τα δεδομένα, εκτιμάται ότι 24 ωφελούμενοι θα εγγραφούν στα προσφερόμενα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και θα συμμετάσχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων. Ο στόχος της κατάρτισης είναι η άμεση ένταξη ή ενεργοποίηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, με στόχο είτε να βρουν εργασία είτε να αναζητούν εργασία αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στην Πράξη. Ως εκ τούτου, ο η τιμή στόχος για τον δείκτη PSR 790 ορίζεται σε 24 ωφελούμενους. |

***ESO4.11***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSO792 - Αριθμός ληπτών voucher για την ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης  (Εκροών) | Αριθμός ατόμων | 3.668 | 5.502 | 7.239 | Αύξηση στόχου, λόγω χρονικής επέκτασης της χρηματοδότησης της δράσης. Η εκτίμηση του στόχου έχει βασισθεί σε στοιχεία από την περίοδο αναφοράς υλοποίησης των δράσεων, καθώς και εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου επιλεξιμότητας (2029). |
| PSR792 - Αριθμός παιδιών που ωφελούνται από την ένταξη σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης  (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 7.774/2022 | 7.152 | 9.446 | Η εκτίμηση του στόχου έχει βασισθεί σε στοιχεία από την μέχρι την περίοδο αναφοράς υλοποίησης των δράσεων, καθώς και εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου επιλεξιμότητας (2029). |
| PSO796 - Αριθμός συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται  (Εκροών) | Αριθμός δομών (οντοτήτων) | - | 24 | 28 | Αύξηση στόχου (κατά 4 δομές) λόγω αλλαγής στον αρχικό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τα συνεχιζόμενα Κέντρα Κοινότητας. Ειδικότερα, αρχικά προβλέπονταν 4 Κέντρα Κοινότητας να ενταχθούν ως νέα στην ΠΠ21-27 (ΚΚ Σάμης, ΚΚ Νότιας και Βόρειας Κέρκυρας, ΚΚ Ληξουρίου). Ωστόσο τα εν λόγω ΚΚ εντάχθηκαν τελικά στην ΠΠ14-20 και μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες δομές στην ΠΠ21-27. Για το λόγο αυτό τροποποιείται (αυξάνεται) ο στόχος του δείκτη στο πλαίσιο της αναθεώρησης. |
| PSR796 – Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων κοινωνικών δομών  (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 14.702 (από 14.102)/ 2021 | 16.652 | 17.252 | Συνδέεται με τον δείκτη PSO796. Λόγω της αύξησης του στόχου του δείκτη εκροών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, έγινε σχετική προσαρμογή (αύξηση) και στις τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτελεσμάτων. |
| PSO801 - Αριθμός συνεχιζόμενων δομών υγείας που υποστηρίζονται (Εκροών) | Αριθμός δομών (οντοτήτων) | - | 5 | 4 | Μείωση στόχου κατά μία (1) δομή, καθώς μια δομή για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων που προβλέπονταν στον αρχικό προγραμματισμό, δεν συνεχίστηκε την ΠΠ2021-2027. Σημειώνεται, ότι λόγω του παραπάνω γεγονότος υπήρξε περιορισμένης έκτασης μείωση των πόρων που δεσμεύει ο δείκτης. Οι πόροι αυτοί ενίσχυσαν τις νέες δράσεις ψυχικής υγείας χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν την στοχοθεσία τους. |
| PSR801 - Αριθμός επωφελουμένων των συνεχιζόμενων δομών υγείας (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 3.071 (από 3.691) / 2021 | 3.691 | 3.071 | Συνδέεται με τον δείκτη PSO801 και τροφοδοτείται από τις δράσεις των συνεχιζόμενων ΤΟΜΥ και δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Ειδικότερα:  Α) Για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων: Λόγω της μείωσης του στόχου του δείκτη εκροών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (βλ. PSO801), έγινε σχετική προσαρμογή (μείωση) και στις τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτελεσμάτων (από 611 σε 407).  Β) Για τις συνεχιζόμενες ΤΟΜΥ τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη: Με βάση επικαιροποιημένη μεθοδολογία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας, ο εκτιμώμενος αριθμός δυνητικά ωφελουμένων από τις 2 συνεχιζόμενες ΤΟΜΥ στα Ιόνια Νησιά, ανέρχεται σε 8.000. Ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι ένας αριθμός ατόμων δύναται να μην υλοποιήσει ραντεβού σε Προσωπικό Ιατρό ΤΟΜΥ στα έτη συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς πρόκειται για πληθυσμό που σε ένα ποσοστό είναι υγιής και δεν επισκέπτεται συχνά γιατρό. Σύμφωνα με την από 16/05/2023 Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «Υγεία: Κατάσταση Υγείας, Χρήση Υπηρεσιών Υγείας, Παράγοντες που επηρεάζουν την Υγεία», η συχνότητα επισκέψεων του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω σε ιατρό γενικής ιατρικής, παθολόγο ή τον προσωπικό ιατρό αντιστοιχεί στο 33,3% του πληθυσμού. Συνεπώς συνεκτιμώντας την εν λόγω διάσταση, η τιμή στόχος του δείκτη PSR801 ανέρχεται σε 8.000 άτομα\*33,3% = 2.664 άτομα. Η τιμή βάσης είναι ίση με την τιμή στόχο.  Συνεπώς, η νέα συνολική τιμή στόχου (και βάσης) του δείκτη ανέρχεται σε: 407+2.664=3.071 άτομα. |
| PSO806 - Αριθμός νέων δομών/φορέων υγείας που υποστηρίζονται  (Εκροών) | Αριθμός δομών (οντοτήτων) | - | 9 | 11 | Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος, ο δείκτης συνδέθηκε με νέες δράσεις για ΤΟΜΥ, ΚΟΜΥ και ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης:   * Αυξήθηκε ο αριθμός για νέες δομές ΤΟΜΥ (3 από 2) και ΚΟΜΥ (5 από 4). * Μειώθηκε ο στόχος για νέες δομές Ψυχικής Υγείας (2 από 3). * Προστέθηκε νέα δράση για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με στόχο 1 νέα δομή (για 3 έτη λειτουργίας), σύμφωνα με στοιχεία της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας.   Συνεπώς, η συνολική τιμή του δείκτη ανέρχεται σε: 3+5+2+1=11 νέες δομές. |
| PSR806 - Αριθμός επωφελουμένων των νέων δομών /φορέων υγείας  (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 0 (2021) | - | 9.270 | Στα αρχικά εγκεκριμένα προγράμματα δεν είχε συμπληρωθεί τιμή στόχου στον δείκτη αποτελεσμάτων, καθώς ότι δεν ήταν τότε διαθέσιμα δεδομένα. Στο πλαίσιο της 1ης αναθεώρησης:   * Προστέθηκε τιμή στόχου για τις δομές ΤΟΜΥ/ΚΟΜΥ (3.000 και 5.545 άτομα αντίστοιχα, βάσει στοιχείων ενταγμένων έργου και στοιχεία της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας.). * Προστέθηκε τιμή στόχου για τις νέες δράσεις ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων (260+465=725 άτομα). Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας.   Συνεπώς, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 9.270 (3.000+5.545+725) |
| PSO807 - Αριθμός νέων κοινωνικών δομών που υποστηρίζονται  (Εκροών) | Αριθμός δομών (οντοτήτων) | - | 7 | 1 | Μείωση στόχου (κατά 6 δομές) λόγω του γεγονότος ότι 4 Κέντρα Κοινότητας που προβλέπονταν να αποτελέσουν νέες δομές, τελικά εντάχθηκαν ως συνεχιζόμενες (για τους λόγους που αναφέρθηκαν στον PSO796). Παράλληλα, μειώθηκε ο αριθμός νέων δομών ΣΥΔ /ΚΗΦΗ, λόγω και του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που διαμορφώθηκε. |
| PSR807 – Αριθμός επωφελουμένων των νέων κοινωνικών δομών  (Αποτελεσμάτων) | Αριθμός ατόμων | 36 (από 636)/ 2021 | 636 | 8 | Συνδέεται με τον δείκτη PSO807. Λόγω της μείωσης του στόχου του δείκτη εκροών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, έγινε σχετική προσαρμογή (μείωση) και στις τιμές βάσης και στόχου του δείκτη αποτελεσμάτων. |

**Π5: Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης**

***RSO5.1***

| **Δείκτης Δείκτης/ Είδος (Εκροών/ Αποτελεσμάτων)** | **Μον. Μέτρησης** | **Τιμή/ έτος βάσης** | **Στόχος 2029** | **Νέος Στόχος 2029** | **Σχόλιο** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO74 - Πληθυσμός που καλύπτεται από έργα στο πλαίσιο στρατηγικών για ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη (Εκροών) | Άτομα | - | 34.586 | 32.008 | Ο στόχος του 2029 αφορά τον πληθυσμό των 2 αστικών κέντρων (Κέρκυρα, Λευκάδα). Έγινε επικαιροποίηση με βάση την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2021. |

1. **Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση**

Οι προτεινόμενες αλλαγές στην πρόταση 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 δεν διαφοροποιούν τη στόχευση των παρεμβάσεων και την στρατηγική του Προγράμματος, αλλά είναι αλλαγές κυρίως χρηματοοικονομικού περιεχομένου. Επίσης, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν υπονομεύουν την περιβαλλοντική διάσταση των έργων/ Προγραμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ Β/1225/05.09.2006) ΚΥΑ. Βάσει των ανωτέρω, ακολουθείται η διαδικασία εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου.

1. Κανονισμός (ΕΕ) 2025/1914 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2025, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και (ΕΕ) 2021/1056, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).

   Κανονισμός (ΕΕ) 2024/795 για την πρωτοβουλία STEP. [↑](#footnote-ref-1)
2. Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο του ΕΣ 1.3 εκτός των προδιαγεγραμμένων δράσεων ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν και παρεμβάσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά στις οριζόντιες δράσεις του τομεακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» καθώς και δράσεις στήριξης των ΜμΕ που συμβάλλουν στην υποστήριξη του παραγωγικού οικοσυστήματος και στις αναπτυξιακές της προτεραιότητες της ΠΙΝ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ενισχύσεων ΜμΕ οριζόντιου χαρακτήρα, θα γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». [↑](#footnote-ref-2)